รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 2/2560

เทศบาลตำบลนายาง

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

*********

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ										๑

ส่วนที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา					๓

ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผล							๔

ส่วนที่ ๔	สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ					      ๔๑

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 ให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมและเมษายนของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กาลังดำเนินการหรือภายหลัง

ที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนายางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

  - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

  - ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.4  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  จะใช้วีการการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่น   เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การสังเกต  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่บุคลากรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยการสังเกตและวัดได้  ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดทำรายงานในรูปแบบการรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายางต่อนายกเทศมนตรีตำบลนายาง

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

5.2 ทำให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

5.3 สามารถทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลนายางเกิดความสำเร็จ มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.4. สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ก. วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคม และการระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาแหล่งน้ำ

3. พัฒนาระบบประปา

4. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

2. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

4. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของชุมชน

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

การวางแผน

เทศบาลตำบลนายาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่        ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลนายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 79 | 97,742,000.00 | 79 | 97,742,000.00 | 79 | 97,742,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 68 | 53,854,000.00 | 68 | 53,854,000.00 | 68 | 53,854,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 600,000.00 | 3 | 600,000.00 | 3 | 600,000.00 |
| การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 16 | 7,836,900.00 | 16 | 7,836,900.00 | 16 | 7,836,900.00 |
| รวม | 167 | 160,182,900.00 | 167 | 160,182,900.00 | 167 | 160,182,900.00 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีโครงการ     ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ และจากเงินสะสม จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 99,170,200.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 52,507,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 58 | 41,772,400.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 150,000.00 |
| การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 12 | 4,690,800.00 |
| รวม | 126 | 99,170,200.00 |

5

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และจ่ายจากเงินสะสม  เทศบาลตำบลนายาง มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง (ถ้ำค้างคาว-นายาง) บริเวณหมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 2,227,000.00 | 1. เพื่อก่อสร้างสะพานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการสัญจรไปมา 3. เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด | สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 727,000.00 | 1. เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 900,000.00 | 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน | รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.5 เมตร ยาว 302 เมตร |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,700,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 940 เมตร |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายหลักภายในหมู่บ้าน ถึงแยกบ้านนายสมโชค หมู่ที 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,100,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 800,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร 3. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ถนนกว้าง 2.50 เมตร รางระบายน้ำกว้าง 0.5 เมตร ยาว 180 เมตร |

6

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางเอ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 113 เมตร |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายบุญส่ง คชพงษ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50-3.50 เมตร ยาว 330 เมตร |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านจัดสรร ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 400,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 233 เมตร |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,950,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 550 เมตร |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านลุงนิล หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 700,000.00 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 315 เมตร |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | ลำห้วยยาง กว้าง 3 - 15 เมตร ยาว 3,300 เมตร |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายหลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบถึงนานางช่วย หมู่ที่ 3,4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 11,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | เหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1 – 2 เมตร ยาว 562 เมตร |

7

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนายาง - สายนาสามสิบ - สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้างเลียบคูกำนันทุย - สายนานายอมรถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง | เทศบัญญัติ | 83,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | เหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.80 – 1.20 เมตร ยาว 6,023 เมตร |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายจากคลองถึงลำห้วยประโหมด | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | เหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 1.50 -2 เมตร ยาว 500 เมตร |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายข้างร้านแซ่บ | เทศบัญญัติ | 15,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | เหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.50 -1 เมตร ยาว 250 เมตร |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและป้องกันน้ำท่วม | เหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 0.7-1 เมตร ยาว 850 เมตร |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบ จากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง – หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,400,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ยาว 1,066 เมตร |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 160,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 400 เมตร |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายกุศล พราหมเพชร หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 120,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 345 เมตร |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายกลางหมู่บ้าน ถึง สายเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 700,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 1,230 เมตร |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,076,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 400 เมตร |

8

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5,4,9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 7,150,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 5,020 เมตร |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 314,000.00 | 1. เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 3. เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบประปา | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kva 3 เฟส 4 สาย |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 420,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) |
| 26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 450,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) |
| 27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 480,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) |
| 28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งสัญญาณจราจร หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 98,000.00 | 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร 2. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ | สัญญาณจราจร |
| 29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลองชลประทานถึงวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง - หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 4,060,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,323 เมตร |
| 30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมทางเชื่อมและส่วนขยายรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,030,000 | 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ำในชุมชน 2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน | รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 304 เมตร |
| 31 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 860,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 444 เมตร |
| 32 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองดีหนึ่ง - คลองชลประทานบ้านดอน หมู่ที่ 2 - 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,440,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร |

9

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทานถึงบ้านนาย ทองอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,500,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร |
| 34 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้ามห้วยประโหมด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ | เงินสะสม | 1,300,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 535 เมตร |
| 35 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 ฝั่งตะวันออก - เขต เทศบาลเมืองชะอำ หมู่ที่ 8 , 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 5,880,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,865 เมตร |
| 36 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - เขาชวากม้า หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 4,400,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5-6 เมตร ยาว 2,130 เมตร |
| 37 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย1 – ซอย2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,950,000 | 1. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 595 เมตร |
| 38 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ตั้งแต่ สระน้ำกลางบ้านถึงหัวตะกาดแดง หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 236,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 600 เมตร |
| 39 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายจากบ้านนายพอเจตถึงบ้าน นางนฤมล หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 287,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 675 เมตร |
| 40 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 564,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 550 เมตร |
| 41 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 185,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 170 เมตร |

10

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายบ้านนายสุพลชัยถึงบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 185,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 300 เมตร |
| 43 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอย ทัศนารมย์ หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 295,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 765 เมตร |
| 44 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 115,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 330 เมตร |
| 45 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยอ่างแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 282,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 755 เมตร |
| 46 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งประตูน้ำ, หัวดับเพลิง และแอร์วาวล์ หมู่ที่ 2,3,6,8,9,11 ต.เขาใหญ่ และ หมู่ที่ 2,3,6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 348,000 | 1. เพื่อระบายตะกอน 2. เพื่อใช้ในการดับเพลิง 3. เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา | ประตูน้ำ , หัวดับเพลิง |
| 47 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จัดสร้างราวบันไดกันตกและพื้นชานพักหอถังสูง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 250,000 | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงท่อและถังสูง | บันได |
| 48 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา บ้านไร่บน ถึงถนนเพชรเกษม - โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,790,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 3,985 เมตร |
| 49 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอย 4 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 271,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 704 เมตร |
| 50 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 310,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 819 เมตร |
| 51 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา จากสะพานยายสุ่ม ถึง บ้าน นายเจือ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 421,000 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | น้ำประปา ยาว 700 เมตร |
| 52 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานโครงเหล็กรับท่อประปา หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 327,000 | เพื่อป้องกันการเสียหายของท่อประปา | สะพานรับท่อ |

11

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เทศบัญญัติ | 390,000.00 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 65 คน |
| 54 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เทศบัญญัติ | 20,411,200.00 | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุ จำนวน 2,563 คน |
| 55 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | เทศบัญญัติ | 3,584,000.00 | เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้พิการ จำนวน 291 คน |
| 56 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการ | คนพิการที่ผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 57 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | เทศบัญญัติ | 300,000.00 | 1. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านองค์ประกอบของงานสาธารณสุขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 2. เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน | ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 58 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล นายาง | เทศบัญญัติ | 320,000.00 | เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ |
| 59 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรค การระบาดของโรคในท้องถิ่น | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 60 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 61 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแม่ลูกสดใสสานสายใยหัวใจเดียวกัน | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 1. เพื่อส่งเสริมให้มารดา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองและทารกหลังคลอด 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด | มารดาและทารกหลังคลอด |
| 62 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขและแมว | สุนัขและแมวได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |
| 63 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เทศบัญญัติ | 202,500.00 | เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล | อุดหนุนงบประมาณให้ อสม. จำนวน 27 หมู่บ้าน/ชุมชน |

12

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 1. เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2. เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทั่วถึง | ประชาชนที่ได้รับการบริการ |
| 65 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 1. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามระบบที่เหมาะสม 2. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอชะอำ |
| 66 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 1. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือเจ้าของสถานบริการและประชาชนทั่วไปเกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคม 2. เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอชะอำ |
| 67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 | เทศบัญญัติ | 5,000.00 | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างความจูงใจมิให้กลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน นักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอชะอำ |
| 68 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 69 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารเสริม (นม) | เทศบัญญัติ | 3,213,800.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวันเป็นการพัฒนาเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 1,676 คน |
| 70 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เทศบัญญัติ | 1,636,600.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 334 คน |
| 71 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหุบกะพง | เทศบัญญัติ | 512,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 128 คน |
| 72 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร | เทศบัญญัติ | 704,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 176 คน |

13

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่ | เทศบัญญัติ | 576,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 144 คน |
| 74 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน | เทศบัญญัติ | 568,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 142 คน |
| 75 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง | เทศบัญญัติ | 568,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 142 คน |
| 76 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองยาว | เทศบัญญัติ | 1,292,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 323 คน |
| 77 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินทราย | เทศบัญญัติ | 96,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 24 คน |
| 78 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอน | เทศบัญญัติ | 64,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 16 คน |
| 79 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 125 คน |
| 80 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านร่องระกำ | เทศบัญญัติ | 488,000.00 | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ถูกหลักโภชนาการ | เด็กนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 122 คน |
| 81 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เทศบัญญัติ | 380,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ | เด็กและเยาวชน |
| 82 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เทศบัญญัติ | 150,000.00 | 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่เรียนมา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านร่องระกำ |
| 83 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | เทศบัญญัติ | 50,000.00 | 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ สรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร |

14

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 1. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและสังคม 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการสร้างทีมเพื่อสร้างความสำเร็จ | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร |
| 85 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทั่วไปเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง | ผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 86 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานครูและ ผู้ดูแลเด็ก | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | เพื่อให้พนักงานครูและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และเสริมประสบการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ | พนักงานครูและ ผู้ดูแลเด็ก |
| 87 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมครูและผู้ปกครองนักเรียน | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องดูแลเด็ก | ครูและผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมโครงการ |
| 88 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าใจบทบาทของตนเอง | คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 89 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) ขนาด 60 จำนวน 2 เครื่อง นิ้ว) | เทศบัญญัติ | 92,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา | โทรทัศน์ |
| 90 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,980,000.00 | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับดูแลเด็กเล็กภายในเขตเทศบาล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 91 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมการที่เหมาะสมตามวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด | เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ |

15

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 300,000.00 | 1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 2. เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใช้สอยในการเรียนอย่างเหมาะสม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 93 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ |
| 94 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เทศบัญญัติ | 350,000.00 | เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 95 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม) | เทศบัญญัติ | 70,000.00 | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 96 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม) | เทศบัญญัติ | 150,000.00 | เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 97 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | เทศบัญญัติ | 35,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางทางพุทธศาสนา | วัดที่จะนำเทียนจำนำพรรษาถวาย |
| 98 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 |  | 40,000.00 | 1. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไป 2. เพื่อเป็นการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอชะอำ |
| 99 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2560 | เทศบัญญัติ | 20,000.00 | 1. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป 2. เพื่อเป็นการเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการปกครองจังหัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอชะอำ |
| 100 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงาน " พระนครคีรี - เมืองเพชร " ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2560 |  | 20,000.00 | 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ตอจังหวัดเพชรบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |

16

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช | เทศบัญญัติ | 400,000.00 | 1. เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 102 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษา ดูงานให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และชุมชน ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของตนเอง | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 103 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | 1. เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ต่าง ๆ ของชุมชน 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในชุมชน | ครัวเรือนในเขตเทศบาล |
| 104 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการชุมชนเทิดพระเกียรติ | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและราชวงศ์ | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 105 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 490,000.00 | 1. เพื่อให้มีกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบหาผู้กระทำผิด 2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ | กล้องวงจรปิด จำนวน 5 จุด |
| 106 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เทศบัญญัติ | 50,000.00 | 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความตื่นตัวและเข้าใจวิธีการดับเพลิงอย่างแท้จริง 2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ | เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย และ อปพร. |
| 107 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 1. เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ อปพร. 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ อปพร. 3. เพื่อให้สมาชิก อปพร. แสดงวิสัยทัศน์ ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย และ อปพร. |

17

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เทศบัญญัติ | 20,000.00 | 1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ และความรู้ความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การประสานการปฏิบัติ การสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือและมูลนิธิ ต่าง ๆ ไม่ซ้ำซ้อน | เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย และ อปพร. |
| 109 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอยได้ ขนาด 2.5 จำนวน 2 หัว 2. หัวฉีดปรับฉีดแรงดันน้ำ จำนวน 1 หัว 3. ถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิด CO2 ถังบรรจุเป็นเหล็ก ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง 4. ถังน้ำยาโฟม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 2 ถัง 5. บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 3 ท่อน จำนวน 2 อัน 6. เลื่อยโซ่ยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี ขนาด 150 วัตต์ ขนาดโซ่ 3/8” ความจุถังน้ำมัน 2.25 ลิตร จำนวน 1 ตัว 7. เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำแบบพญานาค ขนาด 5” x 6ฟุต จำนวน 2 ชุด 8. ท่อสูบน้ำ แบบพญานาค ขนาด 5” x 8 ฟุต จำนวน 1 ตัว | เทศบัญญัติ | 124,300.00 | 1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |
| 110 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย และ อปพร. |

18

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถหารายได้เสริมหลังจากได้รับการฝึกอบรม | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 112 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทการได้รับความคุ้มครองทั้งในฐานะเป็นผู้ประกอบการและในฐานะเป็นผู้บริโภค | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 113 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | เพื่อให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลนายางได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล | ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร |
| 114 | การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทศบัญญัติ | 50,000.00 | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้ประชาชนเป็นอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 115 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 1. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร | บุคลากรของเทศบาล |
| 116 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เทศบัญญัติ | 25,000.00 | 1. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล 2. เพื่อให้คณะผู้บริหารพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นตลอกจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาคและการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ 3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานและประชาชน | ผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 117 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | เทศบัญญัติ | 65,000.00 | 1. เพื่อเป็นการออกพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 2. เพื่อให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของเทศบาลประชาชน | ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ |
| 118 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) 1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด 2. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ | เทศบัญญัติ | 45,000.00 | เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ | ครุภัณฑ์สำนักงาน |

19

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 590,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลและระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | ระบบเสียงตามสาย |
| 120 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ (สำนักปลัดเทศบาล) 1. เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแค่ 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน 3 เครื่อง 3. ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 7. มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 ชุด | เทศบัญญัติ | 132,000.00 | 1. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชน | ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ |
| 121 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ | 51,800.00 | 1. เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
| 122 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้กองคลัง 1. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี Network จำนวน 1 เครื่อง 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | เทศบัญญัติ | 799,000.00 | 1. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชน | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |

20

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) 1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน 2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | เทศบัญญัติ | 863,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การจำหน่ายน้ำประปา รวมถึงการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
| 124 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 170,000.00 | 1. เพื่อให้มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ 2. เพื่อให้การบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ | บ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำ |
| 125 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 350,000.00 | 1. เพื่อให้มีที่พักสำหรับพนักงานเวรสูบน้ำ 2. เพื่อให้การบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ | บ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำ |
| 126 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล นายาง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ | เทศบัญญัติ | 1,400,000.00 | เพื่อให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ | กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 จุด |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลนายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสมโดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว รวม 104 โครงการ จำนวนเงิน 73,069,059.64 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 80 โครงการ จำนวนเงิน  51,776,060.64  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 32,392,167.64 | 25 | 11,099,168.64 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 42 | 37,811,140 | 42 | 37,811,140..00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 17,660.00 | 1 | 17,660.00 |
| การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 | 2,798,092.00 | 11 | 2,798,092.00 |
| รวม | 104 | 73,069,059.64 | 80 | 51,776,060.64 |

21

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม เทศบาลตำบลนายาง

ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,700,000.00 | 1,655,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (9/2560) | 22/03/2560 | 90 |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักภายในหมู่บ้าน ถึงแยกบ้านนายสมโชค หมู่ที 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,100,000.00 | 966,280.64 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(8/2560) | 22/03/2560 | 60 |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเอ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 195,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(2/2560) | 28/02/2560 | 75 |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญส่ง คชพงษ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | 492,500.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(2/2560) | 28/02/2560 | 90 |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอยบ้านจัดสรร ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 400,000.00 | 357,500.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตัคชั่น4/2560 | 28/02/2560 | 60 |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านลุงนิล หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 700,000.00 | 458,900.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.เชลล์รุ่งเรือง 7/2560 | 21/03/2560 | 60 |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | 350,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง(5/2560) | 01/03/2560 | 60 |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายหลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบถึงนานางช่วย หมู่ที่ 3,4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 11,000.00 | 10,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง (5/2560) | 01/03/2560 | 60 |

22

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนายาง - สายนาสามสิบ - สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้างเลียบคูกำนันทุย - สายนานายอมรถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง | เทศบัญญัติ | 83,000.00 | 75,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง(5/2560) | 01/03/2560 | 60 |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายจากคลองถึงลำห้วยประโหมด | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | 23,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง(5/2560) | 01/03/2560 | 60 |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายข้างร้านแซ่บ | เทศบัญญัติ | 15,000.00 | 4,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง(5/2560) | 01/03/2560 | 60 |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี - สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 8,700.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.สุขนิรัญรุ่งเรือง(5/2560) | 01/03/2560 | 60 |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 160,000.00 | 158,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(2/2560) | 14/02/2560 | 90 |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายกุศล พราหมเพชร หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 120,000.00 | 98,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(2/2560) | 14/02/2560 | 90 |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง (ถ้ำค้างคาวนายาง) บริเวณหมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 2,227,000.00 | 2,010,000.00 | หจก.เพิ่มศิริ(25/2560) | 15/09/2560 | 90 |

23

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลองชลประทานถึงวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง - หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี | เงินสะสม | 4,060,000.00 | 2,213,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(22/2560) | 31/08/2560 | 60 |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 727,000.00 | 672,000.00 | บริษัทเจ.เอส ภัทรนันท์ก่อสร้าง จำกัด | 07/09/2560 | 60 |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 900,000 | 585,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (13/2560) | 17/05/2560 | 90 |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 800,000.00 | 469,900.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(14/2560) | 17/05/2560 | 90 |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,950,000.00 | 1,222,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น12/2560) | 17/05/2560 | 60 |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบจากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง - หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,400,000.00 | 888,888.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(11/2560) | 17/05/2560 | 90 |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอย 4 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 271,000.00 | 154,448.08 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 310,000.00 | 180,248.99 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายกลางหมู่บ้านถึง สายเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 700,000.00 | 450,700.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.ดชคสุชินคอนสตรัคชั่น(4/2560) | 04/04/2560 | 90 |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,076,000.00 | 659,300.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(4/2560) | 04/04/2560 | 90 |

24

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา จากสะพานยายสุ่ม ถึง บ้านนายเจือ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 421,000.00 | 261,996.00 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมทางเชื่อมและส่วนขยายรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,030,000.00 | 799,999.00 | บริษัทแหวนวัฒนา จำกัด (18/2560) | 30/08/2560 | 90 |
| 28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 860,000.00 | 450,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(21/2560) | 30/08/2560 | 45 |
| 29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองดีหนึ่ง - คลองชลประทานบ้านดอน หมู่ที่ 2 -7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,440,000.00 | 1,316,000.00 | หจก.เพชรบุรีณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง (19/2560) | 30/08/2560 | 45 |
| 30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทานถึงบ้านนายทองอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,500,000.00 | 1,470,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(17/2560) | 24/08/2560 | 60 |
| 31 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้ามห้วยประโหมด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 1,300,000.00 | 880,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(20/2560) | 21/08/2560 | 60 |
| 32 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 ฝั่งตะวันออก - เขต เทศบาลเมืองชะอำ หมู่ที่ 8 , 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 5,880,000.00 | 5,500,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(16/2560) | 24/08/2560 | 90 |
| 33 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - เขาชวากม้า หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เงินสะสม | 4,400,000.00 | 2,450,000.00 | หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา(24/2560) | 07/09/2560 | 90 |
| 34 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ตั้งแต่สระน้ำกลางบ้านถึงหัวตะกาดแดง หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 236,000.00 | 140,563.76 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |

25

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายจากบ้านนายพอเจตถึงบ้านนางนฤมล หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 287,000.00 | 173,372.10 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 36 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสะพานโครงเหล็กรับท่อประปา หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 327,000.00 | 324,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทภัทรอนันต์คอนสตรัคชั่น(6/2560) | 21/07/2560 | 60 |
| 37 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 564,000.00 | 374,200.00 | หจก.เชลส์รุ่งเรือง (9/2560) | 10/08/2560 | 60 |
| 38 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 185,000.00 | 123,800.00 | หจก.เชลส์รุ่งเรือง (9/2560) | 10/08/2560 | 60 |
| 39 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา สายบ้านนายสุพลชัยถึงบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 185,000.00 | 123790.44 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 40 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยทัศนารมย์ หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 295,000.00 | 169,446.27 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 41 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 115,000.00 | 62,970.57 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 42 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา ซอยอ่างแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 282,000.00 | 165,615.67 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |
| 43 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งประตูน้ำ, หัวดับเพลิง และแอร์วาวล์ หมู่ที่ 2,3,6,8,9,11 ต.เขาใหญ่ และ หมู่ที่ 2,3,6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 348,000.00 | 344,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(12/2560) | 18/08/2560 | 60 |
| 44 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างราวบันไดกันตกและพื้นชานพัก หอถังสูง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 245,000.00 | 240,000.00 | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(11/2560) | 18/08/2560 | 60 |
| 45 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปา บ้านไร่บน ถึงถนนเพขรเกษม - โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 1,790,000.00 | 1,062,548.12 | หจก.ทองพูน 2474 (13/2560) | 23/08/2560 | 90 |

26

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 450,000.00 | 447,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัท ที เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด(8/2560) | 08/08/2560 | 60 |
| 47 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 420,000.00 | 418,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัท ที เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด(8/2560) | 17/08/2560 | 60 |
| 48 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 480,000.00 | 470,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัท ที เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด(8/2560) | 25/07/2560 | 60 |
| 49 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 314,000.00 | 312,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทบิ๊กจอม แอนด์ แจง จำกัด (3/2560) | 27/03/2560 | 30 |
| 50 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เทศบัญญัติ | 390,000.00 | 378,500.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ผู้ป่วยเอดส์ ฎ.25,63,163, 239,323,429, 491,598,706, 7836,882,983 | 03/10/2559 | 10 |
| 51 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เทศบัญญัติ | 20,411,200.00 | 20,014,200.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ผู้สูงอายุ ฎ.29,62,162, 240,325,428, 492,600,705, 785,880,981 | 03/10/2559 | 10 |
| 52 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | เทศบัญญัติ | 3,584,000.00 | 3,563,200.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ผู้พิการ ฎ. 32,61,167, 243,324,427, 490,599,704, 784,881,982 | 03/10/2559 | 10 |
| 53 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | เทศบัญญัติ | 300,000.00 | 117,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ฎ. 395,396 | 01/02/2560 | 7 |
| 54 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | เทศบัญญัติ | 320,000.00 | 319,480.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฎ.996,997 | 26/07/2560 | 5 |
| 55 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 100,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฯ ฎ.1007,1008 | 21/08/2560 | 7 |
| 56 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 99,300.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฎ.507 | 27/03/2560 | 10 |
| 57 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลนายาง | เทศบัญญัติ | 202,500.00 | 202,500.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อสม. 27 หมู่บ้าน/ชุมชน | 27/03/2560 | 10 |

27

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 10,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อำเภอชะอำ ฎ.513 | 04/04/2560 | 10 |
| 59 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 10,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อำเภอชะอำ ฎ.513 | 04/04/2560 | 10 |
| 60 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 | เทศบัญญัติ | 5,000.00 | 5,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อำเภอชะอำ ฎ.513 | 04/04/2560 | 10 |
| 61 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 97,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ฎ.1057,1058 | 21/08/2560 | 20 |
| 62 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารเสริม (นม) | เทศบัญญัติ | 3,213,800.00 | 3,209,830.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ฎ.60,246,331, 421 | 02/12/2559 | 100 |
| 63 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เทศบัญญัติ | 1,636,600.00 | 1,631,700.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ ฎ.116,333, 770,863 | 11/11/2559 | 7 |
| 64 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 512,000.00 | 512,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านหุบกะพง ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 65 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 704,000.00 | 704,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนนิคมฯ ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 66 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 576,000.00 | 576,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนชาวไร่ ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 67 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 568,000.00 | 568,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 68 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 568,000.00 | 568,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้าน นายาง ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 69 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านหนองยาว ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 70 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 96,000.00 | 96,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านเนินทราย ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 71 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 64,000.00 | 64,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านดอน ฎ. 95,329 | 15/11/2559 | 7 |
| 72 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 500,000.00 | 500,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ฎ. 95,329 | 15/11/2559 | 7 |

28

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวัน | เทศบัญญัติ | 488,000.00 | 488,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านร่องระกำ ฎ. 95,329 | 09/11/2559 | 7 |
| 74 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เทศบัญญัติ | 380,000.00 | 380,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการจัดงานวันเด็ก ฏ.314,315 | 04/01/2560 | 10 |
| 75 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | เทศบัญญัติ | 50,000.00 | 50,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนนิคมฯ ฎ. 330 | 06/02/2560 | 1 |
| 76 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล นายาง | เทศบัญญัติ | 150,000.00 | 150,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนบ้านร่องระกำ ฎ.845 | 19/07/2560 | 5 |
| 77 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 | เทศบัญญัติ | 100,000.00 | 100,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ฎ.890 | 04/08/2560 | 5 |
| 78 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 199,550.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการแข่งขันกีฬาฯ ฎ.923,924 | 31/07/2560 | 6 |
| 79 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย | เทศบัญญัติ | 300,000.00 | 295,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทภัทรอนันต์คอนสตรัคชั่น(15/2560) | 19/07/2560 | 90 |
| 80 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เทศบัญญัติ | 92,000.00 | 70,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทท่ายางโทรทัศน์ จำกัด ฎ.991 | 08/08/2560 | 15 |
| 81 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | เทศบัญญัติ | 10,000.00 | 10,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการค่ายร่วมใจฯ ฎ.1033,1034 | 22/08/2560 | 3 |
| 82 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เทศบัญญัติ | 350,000.00 | 293,010.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ฎ.571,572 | 27/03/2560 | 17 |
| 83 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | เทศบัญญัติ | 35,000.00 | 34,420.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการหล่อเทียนฯ ฎ.833 | 20/06/2560 | 16 |
| 84 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | 40,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อำเภอชะอำ ฎ. 310 | 23/01/2560 | 7 |
| 85 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงาน " พระนครคีรี - เมืองเพชร " ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2560 | เทศบัญญัติ | 20,000.00 | 20,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ฎ. 317 | 26/01/2560 | 3 |

29

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2560 | เทศบัญญัติ | 20,000.00 | 20,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | อำเภอชะอำ (ฎ. 46) | 20/10/2560 | 10 |
| 87 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช | เทศบัญญัติ | 400,000.00 | 382,700.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการแสดงความอาลัยฯ ฎ. 183,320, 384 | 24/11/2559 | 6 |
| 88 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | ม.ค. – มี.ค.60 | 90 |
| 89 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 490,000.00 | 490,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทเมจิกวอยซ์ จำกัด(5/2560) | 18/07/2560 | 30 |
| 90 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | 39,450.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาโครงการส่งเสริมความรู้ ฎ.968,969 | 01/08/2560 | 7 |
| 91 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอยได้ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 หัว 2. หัวฉีดปรับฉีดแรงดันน้ำ จำนวน 1 หัว 3. ถังดับเพลิงยกหิ้ว ชนิด CO2 ถังบรรจุเป็นเหล็ก ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง 4. ถังน้ำยาโฟม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 2 ถัง 5. บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 3 ท่อน จำนวน 2 อัน | เทศบัญญัติ | 8,000.00 28,000.00 20,000.00 17,000.00 18,000.00 | 7,600.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 27,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 19,200.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 16,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 18,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.ไทยแอนตี้ไฟร์เคมีคอล(61/2560) | 20/03/2560 | 15 |
|  |  | 6. เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำแบบพญานาค ขนาด 5” x 6 ฟุต จำนวน 2 ชุด 7. ท่อสูบน้ำ แบบพญานาค ขนาด 5” x 8 ฟุต จำนวน 1 ตัว | เทศบัญญัติ | 21,000.00 2,800.00 | 20,800.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 2,700.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ร้านบำรุงพานิช (125/2560) | 08/08/2560 | 7 |

30

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล | เทศบัญญัติ | 40,000.00 | 17,660.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ ฎ.545 | 04/04/2560 | 1 |
| 93 | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทศบัญญัติ | 50,000.00 | 50,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ฎ.928,929 | 01/08/2560 | 7 |
| 94 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | เทศบัญญัติ | 200,000.00 | 196,150.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ฎ.975,976 | 18/08/2560 | 3 |
| 95 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เทศบัญญัติ | 25,000.00 | 25,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการจัดงานวันเทศบาล ฎ.608 | 18/04/2560 | 6 |
| 96 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | เทศบัญญัติ | 65,000.00 | 4,300.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | คู่สัญญาของโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 01/04/2560 | 7 |
| 97 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) | เทศบัญญัติ | 45,000.00 | 41,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ร้านท่ายางเฟอร์นิเจอร์(136/2560) | 21/08/2560 | 5 |
| 98 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 590,000.00 | 479,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทเมจิกวอยซ์จำกัด(6/2560) | 15/03/2560 | 30 |
| 99 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 170,000.00 | 168,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(1/2560) | 14/02/2560 | 120 |

31

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | เทศบัญญัติ | 350,000.00 | 344,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(5/2560) | 01/05/2560 | 90 |
| 101 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ (สำนักปลัดเทศบาล) 1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ เทศบัญญัติ | 2,100.00 29,000.00 | 2,100.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 28,600.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์(40/2560) | 20/02/2560 | 30 |
|  |  | 3. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ | เทศบัญญัติ | 20,000.00 | 19,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ท่ายางเฟอร์นิเจอร์ ฎ.593 | 18/04/2560 | 5 |
|  |  | 4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ | 21,000.00 | 20,500.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | ปรมัตถ์คอมพิวเตอร์ ฎ.873 | 12/07/2560 | 7 |
|  |  | 5. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ | 13,000.00 | 3,290.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทท่ายางโทรทัศน์ ฎ.108 | 28/06/2560 | 5 |
|  |  | 6. มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 ชุด | เทศบัญญัติ | 30,000.00 | 29,452.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทแอร์โรแอดแวนเจอร์ จำกัด | 14/07/2560 | 7 |
| 102 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ | 29,000.00 17,000.00 5,800.00 | 28,600.00 (เบิกจ่ายแล้ว) 16,800.00 เบิกจ่ายแล้ว) 5,500.00 เบิกจ่ายแล้ว) | ร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์(41/2560) | 20/02/2560 | 30 |

32

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม เทศบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ (กองคลัง) 1. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี Network จำนวน 1 เครื่อง | เทศบัญญัติ | 12,000.00 | 11,800 (เบิกจ่ายแล้ว) | ร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์(139/2560) | 21/08/2560 | 15 |
|  |  | 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | เทศบัญญัติ | 787,000.00 | 599,000 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทสยาม นิสสันชะอำเซลล์ จำกัด (6/2560) | 21/09/2560 | 30 |
| 104 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) 1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน | เทศบัญญัติ | 76,000.00 | 76,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | หจก.ชะอำมอเตอร์เซลล์(4/2560) ฎ. 74 | 30/01/2560 | 15 |
|  |  | 2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | เทศบัญญัติ | 787,000.00 | 700,000.00 (เบิกจ่ายแล้ว) | บริษัทเพชร มิตซู จำกัด(2/2560) | 28/03/2560 | 30 |

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 ตุลาคม 2560

33

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลนายาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตำบลนายางได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่

8 กันยายน 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง  จึงได้ดำเนินการให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีรายละเอียดดังนี้

34

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลนายาง

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 20 (3) | 3 |
|  | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | 2 |
|  | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 2 |
|  | (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 2 |
|  | (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 3 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 15 (2) | 1 |

35

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ) | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการใช้บังคับ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (1) | 0.5 |
|  | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (2) | 2 |
|  | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (2) | 2 |
|  | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (2) | 1.5 |
|  | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (2) | 1.5 |
|  | (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | (2) | 2 |
|  | 8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | (1) | 1 |
|  | (9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 | (1) | 1 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 65 (10) | 8 |

36

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) | 8 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) | 8 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 4 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานละความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 5 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | (5) | 5 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 87.50 |

37

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลนายาง

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand) (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 9 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) | 10 | 9 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 9 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 10 | 9 |

38

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) | 5 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 5 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดละจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 5 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 4 |

39

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economyหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 3 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) | 4 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | (5) | 5 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4 |

40

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 87 |

ส่วนที่ 4

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560

# (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
เทศบาลตำบลนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

| - ยุทธศาสตร์ | - แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | - อนุมัติงบประมาณ |  | - ลงนามสัญญา |  | - เบิกจ่าย |  | - 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 79 | 97,742,000.00 | 52 | 52,507,000.00 | 49 | 22,392,167.64 | 25 | 11,099,168.64 | 25 | 11,099,168.64 |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 68 | 53,854,000.00 | 58 | 41,772,400.00 | 42 | 37,811,140.00 | 42 | 37,811,140.00 | 42 | 37,811,140.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | 3 | 600,000.00 | 3 | 150,000.00 | 1 | 17,660.00 | 1 | 17,660.00 | 1 | 17,660.00 |
| การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 16 | 7,836,900.00 | 12 | 4,690,800.00 | 11 | 2,798,092.00 | 11 | 2,798,092.00 | 11 | 2,798,092.00 |

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 ตุลาคม 2560

42

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง

- เทศบาลตำบลนายางดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองปัญหา/ความต้องของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี   แต่ขณะเดียวกันในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เทศบาลสามารถดำเนินการได้ดีในภารกิจถ่ายโอน  ได้แก่  โครงการอาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวัน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  และโครงการในหมวดเงินอุดหนุน  ส่วนโครงการอื่น ๆ ในยุทธศาสตร์นี้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  และในปีต่อ ๆ ไปเทศบาลฯ ควรจะดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  เทศบาลตำบลนายางควรจะดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  เนื่องจากว่าหลังจากพ้นช่วงนี้แล้วจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะทำให้สามารถระบายน้ำออกได้ ลดปัญหาน้ำท่วมขังเรือกสวน ไร่นา แหล่งที่อยู่อาศัย  ประกอบกับถ้าหากดำเนินการในช่วงฤดูฝนจะลำบากเพราะเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

3.  จากการติดตามและประเมินผลจะเห็นได้ว่าเทศบาลฯ บรรจุโครงการไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก  แต่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งจ่ายจากเงินสะสม  ไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์  อาจจะเป็นเพราะโครงการต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่เทศบาลฯ มีงบประมาณจำกัด

*********************************