ส่วนที่  ๑

# บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ได้ให้นิยามของแผนพัฒนาสามปี  ว่า

"แผนพัฒนาสามปี" หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา    ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ               งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์

การพัฒนา  และการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๒

๓.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดทำแผนที่ถอดออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามพันธกิจ  ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพื้นที่

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้าน หรือดำเนินการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  ในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ำซ้อนก็ได้และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้

ให้สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดำเนินการให้ครบทุกชุมชน หมู่บ้านและนำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบ     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก	สำนัก/กอง/ส่วนอื่นๆ และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอคณะการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ         เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนำเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓

ขั้นตอนที่ ๕  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

****************************

ส่วนที่   ๒

# สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

# ของเทศบาลตำบลนายาง

## สภาพทั่วไป

๑.  ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลนายาง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอชะอำ  ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี

๒.  อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ

และอำเภอท่ายาง

(พิกัด  E๐๕๙๖๓๘๘        N๑๔๒๓๔๙๐)

ทิศใต้		ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ

(พิกัด  E๐๕๙๙๗๕๑        N๑๔๐๙๖๗๑)

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชะอำ

(พิกัด  E๐๖๐๖๐๓๗        N๑๔๑๙๖๘๘)

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตอำเภอท่ายาง

(พิกัด  E๐๕๙๒๕๐๐        N๑๔๑๑๑๒๐)

๓.  เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลนายาง  มีเขตการปกครองทั้งหมด  ๓  ตำบล  ๒๗  หมู่บ้าน  ๒๘  ชุมชน  ดังนี้

๑.  ตำบลเขาใหญ่	จำนวน 		๑๑  หมู่บ้าน	๒   ชุมชน

๒.  ตำบลนายาง		จำนวน	            ๙  หมู่บ้าน	๙   ชุมชน

๓.  ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน		  ๗  หมู่บ้าน	๗   ชุมชน

๔.  พื้นที่

เทศบาลตำบลนายาง  มีพื้นที่ประมาณ  ๑๘๘.๘๘  ตารางกิโลเมตร

๕.  ประชากร

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๘,๘๘๓ คน แบ่งเป็น  ชาย  ๙,๑๔๓  คน  หญิง  ๙,๗๔๐ คน  ความหนาแน่นของประชากร   ประมาณ   ๙๙.๙๗   คนต่อตารางกิโลเมตร

### ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.  การคมนาคม

การเดินทางส่วนใหญ่อาศัยรถยนต์  ทางเท้า  ซึ่งการคมนาคมจะสะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อได้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก

๒.  การประปา

เทศบาลตำบลนายาง   มีการประปา  ๒  ระบบ มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น ๓,๕๓๕ ราย  ดังนี้

๑.  การประปาของเทศบาลตำบลนายาง   มีผู้ใช้น้ำ  จำนวน  ๒,๔๕๙  ราย

๑.๑  ตำบลเขาใหญ่	จำนวน   ๒,๑๓๑  ราย

๑.๒  ตำบลนายาง  	จำนวน      ๑๓๓  ราย

๑.๓  ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน      ๑๙๕  ราย

ที่มา  :   กองการประปา  เทศบาลตำบลนายาง   (ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗)

๕

๒.  การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเพชรบุรี มีผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑,๐๗๖ ราย

๒.๑  ตำบลเขาใหญ่		จำนวน    ๒๘๔  ราย

๒.๒  ตำบลนายาง		จำนวน    ๔๖๙  ราย

๒.๓  ตำบลดอนขุนห้วย		จำนวน    ๓๒๓  ราย

ที่มา :  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   (ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม  ๒๕๕๖)

๓.  ไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายางอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๔.  การสื่อสาร

๑.  โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลจะประกอบด้วย  โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์สาธารณะ  และโทรศัพท์เคลื่อนที่

๒.  ไปรษณีย์   เทศบาลไม่มีที่ทำการไปรษณีย์  จะใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอชะอำ

๓.  ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/หอกระจายข่าว

๕.  ลักษณะการใช้ที่ดิน

ตำบลเขาใหญ่

ตำบลเขาใหญ่  มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะบางส่วนเป็นที่ราบ  บางส่วนเป็นที่ดอน

ตำบลดอนขุนห้วย

ตำบลดอนขุนห้วยมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบภูเขา

ตำบลนายาง

การใช้ที่ดินของตำบลนายาง  ในที่ดอนจะเป็นที่อยู่อาศัย  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ที่ราบใช้ทำนา  และไร่นาสวนผสม  ส่วนที่ลุ่มใช้ทำนาเพียงอย่างเดียว

### ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เป็นหลัก  รองลงมาคือรับจ้าง  การค้า  และการบริการ

๑. การเกษตรกรรม

๖

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลนายาง

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน (ไร่) | พื้นที่ทำการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  | รวมพื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) | พื้นที่ นาเกลือ (ไร่) | พื้นที่ ป่าสงวน (ไร่) | ที่อยู่อาศัย (ไร่) | พื้นที่รับ น้ำชล ประทาน (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ไร่) | ทำไร่ (ไร่) | ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) | ปลูกผัก (ไร่) | ไม้ดอก ไม้ประดับ (ไร่) | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ไร่) | บ่อกุ้ง บ่อปลา (ไร่) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ไร่) |  |  |  |  |  |
| บ้านบ่อ | ๒,๓๐๗ | ๑๔๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗ | ๐ | ๐ | ๑๔๗ | ๐ | ๐ | ๑๘ | ๐ |
| บ้านนายาง ๒ | ๒,๑๘๗ | ๕๗๒ | ๐ | ๑๙๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗๖๒ | ๐ | ๐ | ๗๔ | ๐ |
| บ้านนายาง ๓ | ๒,๐๖๓ | ๑,๓๖๔ | ๑๔ | ๑๒๘ | ๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๕๐๙ | ๐ | ๐ | ๗๔ | ๐ |
| บ้านนายาง ๔ | ๒,๑๐๐ | ๗๗๘ | ๐ | ๑๓๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙๐๙ | ๐ | ๐ | ๕๑ | ๐ |
| บ้านเนินทราย | ๑,๘๗๕ | ๑,๔๐๕ | ๐ | ๓๘๖ | ๑๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๘๐๒ | ๐ | ๐ | ๑๕๑ | ๐ |
| บ้านโคกเศรษฐี | ๒,๙๑๓ | ๗๖๖ | ๐ | ๖๔ | ๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๕๐ | ๐ | ๐ | ๕๙ | ๐ |
| บ้านดอน | ๒,๘๔๔ | ๑,๕๓๓ | ๐ | ๑๗ | ๑๐๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๖๕๑ | ๐ | ๐ | ๙๙ | ๐ |
| บ้านไร่ | ๒,๙๕๗ | ๓๔๓ | ๑๔ | ๓๘๓ | ๑๒๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๖๒ | ๐ | ๐ | ๑๖๓ | ๐ |
| นายาง | ๒,๑๖๓ | ๑,๓๐๗ | ๐ | ๑๔๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑,๔๔๙ | ๐ | ๐ | ๗๐ | ๐ |
| รวม | ๒๑,๔๐๙ | ๘,๒๐๘ | ๒๘ | ๑,๔๓๙ | ๒๕๗ | ๒ | ๗ | ๐ | ๐ | ๙,๙๔๑ | ๐ | ๐ | ๗๕๙ | ๐ |

(ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี)

๗

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลนายาง

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | ครัวเรือนทั้งหมด ของหมู่บ้าน (ครัวเรือน) | พื้นที่ทำการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  | รวมครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน) | ประชากรภาคเกษตร (คน) | ประชากรทั้งหมด (คน) | ครัวเรือน ทำนาเกลือ (ครัวเรือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ครัวเรือน) | ทำไร่ (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (ครัวเรือน) | ปลูกผัก (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (ครัวเรือน) | ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน) | ประมง (ครัวเรือน) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ครัวเรือน) |  |  |  |  |
| บ้านบ่อ | ๔๕ | ๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๕ | ๑๘ | ๑๔๗ | ๐ |
| บ้านนายาง ๒ | ๑๒๘ | ๓๘ | ๐ | ๒๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๙ | ๒๑๒ | ๓๘๔ | ๐ |
| บ้านนายาง ๓ | ๑๗๔ | ๕๒ | ๐ | ๒๑ | ๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗๒ | ๒๕๙ | ๕๒๔ | ๐ |
| บ้านนายาง ๔ | ๘๓ | ๓๔ | ๐ | ๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐ | ๑๘๐ | ๒๕๕ | ๐ |
| บ้านเนินทราย | ๒๒๕ | ๗๓ | ๑ | ๕๔ | ๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๐ | ๓๘๐ | ๗๕๕ | ๐ |
| บ้านโคกเศรษฐี | ๑๐๗ | ๓๑ | ๑ | ๘ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๒ | ๑๙๐ | ๔๐๗ | ๐ |
| บ้านดอน | ๑๓๙ | ๗๕ | ๐ | ๙ | ๗ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙๓ | ๓๓๗ | ๕๒๕ | ๐ |
| บ้านไร่ | ๑๑๖ | ๒๓ | ๒ | ๗๑ | ๓๔ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๐ | ๒๘๘ | ๓๘๒ | ๐ |
| บ้านนายาง | ๑๑๔ | ๕๔ | ๐ | ๓๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๐ | ๓๙๐ | ๓๙๑ | ๐ |
| รวม | ๑,๑๓๑ | ๓๘๔ | ๔ | ๒๓๗ | ๕๖ | ๑ | ๒ | ๐ | ๐ | ๕๙๑ | ๒,๒๕๔ | ๓,๗๗๐ | ๐ |

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

๘

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลเขาใหญ่

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | พื้นที่ทั้งหมด ของหมู่บ้าน (ไร่) | พื้นที่ทำการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  | รวมพื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) | พื้นที่ นาเกลือ (ไร่) | พื้นที่ ป่าสงวน (ไร่) | ที่อยู่อาศัย (ไร่) | พื้นที่ รับน้ำชล ประทาน (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ไร่) | ทำไร่ (ไร่) | ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) | ปลูกผัก (ไร่) | ไม้ดอก ไม้ประดับ (ไร่) | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ไร่) | บ่อกุ้ง บ่อปลา (ไร่) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ไร่) |  |  |  |  |  |
| บ้านตลาดใหม่ | ๒,๘๕๔ | ๑๘๐ | ๐ | ๑๗๐ | ๕ | ๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๗๐ | ๔๖๕ | ๐ | ๐ | ๒,๓๘๙ | ๒,๘๕๔ |
| บ้านเขาไม้นวล | ๒,๗๖๕ | ๒๕๐ | ๐ | ๔๗๐ | ๒๐ | ๐ | ๘๐ | ๒๐ | ๕๐ | ๘๙๐ | ๐ | ๐ | ๑,๘๗๕ | ๒,๕๘๖ |
| บ้านนิคมพัฒนาฯ | ๓,๐๑๘ | ๓๐ | ๔๐ | ๓๔๕ | ๔๐ | ๐ | ๗๐ | ๓๐ | ๐ | ๕๕๕ | ๐ | ๐ | ๒,๔๖๓ | ๒,๗๓๔ |
| บ้านห้วยหิน | ๘,๕๗๖ | ๐ | ๕๕๐ | ๗๓๐ | ๗๐ | ๐ | ๑๐๐ | ๑๐ | ๑๗๐ | ๑,๖๓๐ | ๐ | ๐ | ๖,๙๔๖ | ๑,๘๙๐ |
| บ้านไร่เนิน | ๗,๑๑๕ | ๐ | ๖๓๐ | ๙๗๐ | ๒๕๐ | ๑๐ | ๙๐ | ๒๐ | ๔๕๐ | ๒,๔๒๐ | ๐ | ๐ | ๔,๖๙๕ | ๕๐๐ |
| บ้านเขาใหญ่ | ๓,๘๕๐ | ๕๕ | ๒๕๐ | ๕๔๐ | ๑๕๐ | ๑๕ | ๗๐ | ๗๐ | ๐ | ๑,๑๕๐ | ๐ | ๐ | ๒,๗๐๐ | ๑,๒๕๐ |
| บ้านหนองยาว | ๘,๙๑๖ | ๓๐ | ๒๗๐ | ๔๕๐ | ๙๓๐ | ๐ | ๒๕๐ | ๒๐ | ๐ | ๑,๙๕๐ | ๐ | ๐ | ๖,๙๖๖ | ๕๐๐ |
| บ้านหุบกะพง ๑/ บ้านหุบกะพงเขาโป่งฯ | ๖,๑๒๕ | ๐ | ๓๕๐ | ๔๓๐ | ๓๗๐ | ๑๐ | ๒๗๐ | ๓๐ | ๐ | ๑,๔๖๐ | ๐ | ๒,๓๗๕ | ๒,๒๙๐ | ๓,๗๕๐ |
| บ้านไร่บน | ๑๒,๗๖๐ | ๐ | ๖๗๐ | ๔๐๐ | ๑๔๐ | ๐ | ๑๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๓๑๐ | ๐ | ๕,๕๗๐ | ๕,๘๘๐ | ๐ |
| บ้านหุบกะพง | ๖,๔๒๙ | ๐ | ๖๐๐ | ๖๓๐ | ๘๕๐ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๐ | ๐ | ๒,๒๔๐ | ๐ | ๒,๓๗๕ | ๑,๘๑๔ | ๔,๐๕๔ |
| บ้านหนองจันทร์พัฒนา | ๒,๐๒๒ | ๕๕๐ | ๐ | ๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๖๗๐ | ๐ | ๐ | ๑,๓๕๒ | ๑,๘๖๕ |
| รวม | ๖๔,๔๓๐ | ๑,๐๙๕ | ๓,๓๖๐ | ๕,๑๓๕ | ๒,๘๖๕ | ๕๕ | ๑,๒๒๐ | ๒๔๐ | ๗๗๐ | ๑๔,๗๔๐ | ๐ | ๑๐,๓๒๐ | ๓๙,๓๗๐ | ๒๑,๙๘๓ |

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

๙

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลเขาใหญ่

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | ครัวเรือนทั้งหมด ของหมู่บ้าน (ครัวเรือน) | ครัวเรือนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  | รวมครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน) | ประชากรภาคเกษตร (คน) | ประชากรทั้งหมด (คน) | ครัวเรือน ทำนาเกลือ (ครัวเรือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ครัวเรือน) | ทำไร่ (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (ครัวเรือน) | ปลูกผัก (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (ครัวเรือน) | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน) | ประมง (ครัวเรือน) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ครัวเรือน) |  |  |  |  |
| บ้านตลาดใหม่ | ๑๓๖ | ๘ | ๓ | ๓๐ | ๓ | ๐ | ๘ | ๒ | ๗ | ๓๐ | ๔๓ | ๔๕๔ | ๐ |
| บ้านเขาไม้นวล | ๓๓๗ | ๑๓ | ๕ | ๔๐ | ๕ | ๐ | ๑๕ | ๔ | ๓ | ๔๕ | ๘๓ | ๖๗๘ | ๐ |
| บ้านนิคมพัฒนา | ๔๓๖ | ๔ | ๘ | ๔๕ | ๕ | ๐ | ๓๐ | ๓ | ๐ | ๕๕ | ๑๐๐ | ๙๕๒ | ๐ |
| บ้านห้วยหิน | ๒๓๕ | ๓ | ๑๘ | ๓๕ | ๑๐ | ๐ | ๔๐ | ๑ | ๐ | ๕๐ | ๑๔๐ | ๘๗๙ | ๐ |
| บ้านไร่เนิน | ๒๐๙ | ๕ | ๓๐ | ๕๔ | ๒๐ | ๒ | ๒๕ | ๒ | ๗ | ๖๐ | ๑๙๗ | ๖๖๗ | ๐ |
| บ้านเขาใหญ่ | ๓๒๕ | ๕ | ๑๕ | ๒๐ | ๘ | ๒ | ๒๓ | ๕ | ๗ | ๕๒ | ๑๕๔ | ๗๔๕ | ๐ |
| บ้านหนองยาว | ๓๓๗ | ๓ | ๒๘ | ๔๕ | ๕๓ | ๓ | ๔๓ | ๒ | ๐ | ๘๖ | ๓๑๐ | ๙๖๐ | ๐ |
| บ้านหุบกะพง ๑/บ้านหุบกะพงเขาโป่งฯ | ๕๑๐ | ๑ | ๖๓ | ๘๗ | ๗๖ | ๒ | ๖๕ | ๕ | ๒ | ๑๓๕ | ๔๔๓ | ๑,๖๗๖ | ๐ |
| บ้านไร่บน | ๒๐๑ | ๓ | ๒๕ | ๒๗ | ๑๒ | ๐ | ๒๐ | ๐ | ๔ | ๓๒ | ๖๗ | ๔๖๗ | ๐ |
| บ้านหุบกะพง | ๒๙๔ | ๖ | ๖๕ | ๙๕ | ๗๕ | ๒ | ๘๐ | ๕ | ๐ | ๑๑๕ | ๓๒๐ | ๑,๓๐๙ | ๐ |
| บ้านหนองจันทร์พัฒนา | ๒๖๖ | ๑๕ | ๕ | ๒๐ | ๕ | ๓ | ๑๕ | ๓ | ๐ | ๓๐ | ๑๕๘ | ๗๖๓ | ๐ |
| รวม | ๓,๒๘๖ | ๖๖ | ๒๖๕ | ๔๙๘ | ๒๗๒ | ๑๔ | ๓๖๔ | ๓๒ | ๓๐ | ๖๙๐ | ๒,๐๑๕ | ๙,๕๕๐ | ๐ |

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

๑๐

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลดอนขุนห้วย

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | พื้นที่ทั้งหมด ของหมู่บ้าน (ไร่) | พื้นที่ทำการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  | รวมพื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) | พื้นที่ นาเกลือ (ไร่) | พื้นที่ ป่าสงวน (ไร่) | ที่อยู่อาศัย (ไร่) | พื้นที่รับน้ำชลประทาน (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ไร่) | ทำไร่ (ไร่) | ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) | ปลูกผัก (ไร่) | ไม้ดอก ไม้ประดับ (ไร่) | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ไร่) | บ่อกุ้ง บ่อปลา (ไร่) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ไร่) |  |  |  |  |  |
| บ้านสระพระพัฒนา | ๑,๕๓๑ | ๓๙๔ | ๕๐ | ๓๗๔ | ๔๒๘ | ๒ | ๔ | ๒ | ๐ | ๑,๒๕๔ | ๐ | ๐ | ๒๓๖ | ๑,๒๖๑ |
| บ้านร่องระกำ | ๓,๓๖๙ | ๑,๔๙๐ | ๒๕๑ | ๕๖๖ | ๕๐ | ๑ | ๒๘ | ๘ | ๐ | ๒,๓๙๔ | ๐ | ๐ | ๓๐๐ | ๒,๙๖๔ |
| บ้านหนองเผาถ่าน | ๖,๒๔๕ | ๑,๙๙๕ | ๕๓๘ | ๖๗๐ | ๖๘ | ๐ | ๓๕ | ๙ | ๐ | ๓,๓๑๕ | ๐ | ๐ | ๓๙๐ | ๓,๘๑๖ |
| บ้านหัวเกาะ | ๔,๓๖๗ | ๑,๐๐๒ | ๙๑ | ๓๒๑ | ๘๘ | ๐ | ๑๐ | ๕ | ๐ | ๑,๕๑๗ | ๐ | ๐ | ๑๕๓ | ๑,๑๙๗ |
| บ้านดอนขุนห้วย | ๑๓,๐๓๙ | ๐ | ๒,๐๓๕ | ๕๖๕ | ๔๕ | ๑ | ๒๓ | ๒๒ | ๐ | ๒,๖๙๑ | ๐ | ๐ | ๓๒๕ | ๐ |
| บ้านใหม่พัฒนา | ๓,๐๐๙ | ๖๑๕ | ๒๘๑ | ๖๒๑ | ๕๓ | ๐ | ๒๐ | ๑๔ | ๐ | ๑,๖๐๔ | ๐ | ๐ | ๒๕๕ | ๒,๐๒๓ |
| บ้านวังยาว | ๖๕๖ | ๒๙๘ | ๑๖ | ๗๕ | ๑๐ | ๐ | ๖ | ๕ | ๐ | ๔๑๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๕ | ๖๐๒ |
| รวม | ๓๒,๒๑๖ | ๕,๗๙๔ | ๓,๒๖๒ | ๓,๑๙๒ | ๗๔๒ | ๔ | ๑๒๖ | ๖๕ | ๐ | ๑๓,๑๘๕ | ๐ | ๐ | ๑,๗๖๔ | ๑๑,๘๖๓ |

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

๑๑

การสำรวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕๕๖

ตำบลดอนขุนห้วย

| ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน | ครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน (ครัวเรือน) | ครัวเรือนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  | รวมครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน) | ประชากรภาคเกษตร (คน) | ประชากรทั้งหมด (คน) | ครัวเรือน ทำนาเกลือ (ครัวเรือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทำนา (ครัวเรือน) | ทำไร่ (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (ครัวเรือน) | ปลูกผัก (ครัวเรือน) | ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (ครัวเรือน) | ปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน) | ประมง (ครัวเรือน) | ปลูกป่า โดยเอกชน (ครัวเรือน) |  |  |  |  |
| บ้านสระพระพัฒนา | ๒๒๒ | ๒๐ | ๘ | ๕๘ | ๔๖ | ๒ | ๔ | ๕ | ๐ | ๑๔๓ | ๒๒๐ | ๔๙๙ | ๐ |
| บ้านร่องระกำ | ๑๘๖ | ๔๕ | ๑๕ | ๔๐ | ๑๙ | ๒ | ๑๐ | ๖ | ๐ | ๑๓๗ | ๒๖๒ | ๖๙๗ | ๐ |
| บ้านหนองเผาถ่าน | ๓๖๔ | ๑๐๑ | ๒๕ | ๑๐๘ | ๓๐ | ๐ | ๒๘ | ๗ | ๐ | ๒๙๙ | ๓๕๓ | ๑,๑๔๒ | ๐ |
| บ้านหัวเกาะ | ๙๕ | ๓๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๑๒ | ๐ | ๔ | ๔ | ๐ | ๙๐ | ๑๘๒ | ๓๕๕ | ๐ |
| บ้านดอนขุนห้วย | ๓๖๔ | ๐ | ๑๓๐ | ๙๐ | ๓๑ | ๑ | ๗ | ๑๘ | ๐ | ๒๗๗ | ๔๓๓ | ๑,๓๓๕ | ๐ |
| บ้านใหม่พัฒนา | ๑๖๓ | ๓๒ | ๑๐ | ๒๖ | ๑๓ | ๐ | ๔ | ๗ | ๐ | ๙๒ | ๑๕๙ | ๕๙๘ | ๐ |
| บ้านวังยาว | ๑๐๐ | ๑๕ | ๒ | ๑๖ | ๘ | ๐ | ๔ | ๔ | ๐ | ๔๙ | ๘๖ | ๓๑๕ | ๐ |
| รวม | ๑,๔๙๔ | ๒๔๓ | ๒๐๐ | ๓๖๘ | ๑๕๙ | ๕ | ๖๑ | ๕๑ | ๐ | ๑,๐๘๗ | ๑,๖๙๕ | ๔,๙๔๑ | ๐ |

ที่มา  :   สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

๑๒

๒.  การพาณิชยกรรม

๒.๑  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

-  สถานีบริการน้ำมัน		จำนวน		๖	แห่ง

-  ตลาดสด			จำนวน		๑	แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป			จำนวน	       ๑๒๖	แห่ง

-  สหกรณ์ (เครดิตยูเนี่ยน)	จำนวน		 ๒	แห่ง

-  อื่น ๆ (บ้านเช่า อู่ซ่อมรถ ตัดผม เสริมสวย ต้นไม้ ของเก่า ร้านอาหาร)

จำนวน 	       ๑๔๗  	แห่ง

ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลตำบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗)

๒.๒  สถานประกอบการด้านบริการ

-  โรงแรม			จำนวน		 ๔	แห่ง

ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลตำบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗)

๒.๓  การอุตสาหกรรม

-  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ  จำนวน  ๓๘ แห่ง ประกอบด้วย

ตำบลเขาใหญ่		จำนวน		๒๓	แห่ง

ตำบลนายาง		จำนวน		  ๗	แห่ง

ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน		  ๘	แห่ง

ที่มา  :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีลูกจ้าง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๒.๔  ข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการและจำนวนลูกจ้าง

| ตำบล | จำนวนสถานประกอบกิจการ(แห่ง) | จำนวนลูกจ้าง (คน) |
| --- | --- | --- |
| เขาใหญ่ | ๒๑๑ | ๑,๓๒๓ |
| นายาง | ๔ | ๒๔ |
| ดอนขุนห้วย | ๒๑ | ๒๖๘ |
| รวม | ๒๒๐ | ๑,๔๒๐ |

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๓.  การท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  ได้แก่

-  ถ้ำค้างคาวนายาง  อยู่บริเวณหมู่ที่  ๒  ต.นายาง

-  ถ้ำเขาพระนาขวาง (ถ้ำพระนอน)  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หมู่ที่  ๒  ต.นายาง

-  เจดีย์ทุ่งเศรษฐี  หมู่ที่  ๖  ต.นายาง

-  ถ้ำเขาตาจีน    หมู่ที่  ๗  ต.นายาง

๔.  การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือ  ครัวเรือน  แบ่งได้ดังนี้

๑๓

รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์

ตำบลเขาใหญ่

| ชุมชน | กระบือ |  | สุกร |  | โคนม |  | โคเนื้อ |  | ไก่ |  | เป็ด |  | แพะ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) |
| บ้านตลาดใหม่ | - | - | ๑๔ | ๒ | - | - | ๖๗ | ๕ | ๒๔๙ | ๘ | ๕๐ | ๑ | - | - |
| บ้านเขาไม้นวล | - | - | ๑๒๖ | ๘ | ๔๙ | ๒ | ๒๙ | ๙ | ๒๖๙ | ๑๓ | ๔๐ | ๓ | ๒๕ | ๑ |
| บ้านนิคมพัฒนา | - | - | ๑๗๒ | ๘ | - | - | ๑๗๗ | ๑๓ | ๘๓๐ | ๑๒ | ๓๖๖ | ๔ | ๓๐ | ๑ |
| บ้านห้วยหิน | - | - | ๘๓ | ๖ | ๑๐๘ | ๔ | ๓๔๓ | ๒๘ | ๘๑๔ | ๓๓ | ๕๓ | ๔ | - | - |
| บ้านไร่เนิน | - | - | ๒,๐๐๖ | ๒ | - | - | ๒๑๘ | ๑๐ | ๖๐ | ๖ | ๔๓ | ๓ | - | - |
| บ้านเขาใหญ่ | - | - | ๔๐ | ๔ | - | - | ๑๗๗ | ๑๗ | ๓๐๘ | ๑๗ | ๖๐ | ๔ | ๑๒๙ | ๓ |
| บ้านหนองยาว | - | - | ๑๔ | ๑ | - | - | ๕๕๖ | ๓๗ | ๓๗๗ | ๑๒ | - | - | ๑๓๓ | ๔ |
| บ้านหุบกะพง ๑ , บ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา | - | - | ๔ | ๑ | ๗๘ | ๑ | ๑,๐๒๘ | ๓๒ | ๕,๑๒๘ | ๑๖ | ๔๐ | ๒ | ๓๒๐ | ๗ |
| บ้านไร่บน | - | - | ๘๑๐ | ๒ | - | - | ๑๑๖ | ๑๒ | ๗๕๕ | ๑๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๒๕ | ๑ |
| บ้านหุบกะพง | - | - | ๑,๑๔๑ | ๗ | - | - | ๔๐๖ | ๓๔ | ๘๙๐ | ๓๔ | ๕๗ | ๓ | ๑๓๗ | ๓ |
| บ้านหนองจันทร์พัฒนา | - | - | ๒ | ๑ | - | - | ๑๓๐ | ๑๔ | ๔๕๐ | ๑๔ | ๔๐ | ๓ | - | - |
| รวม | - | - | ๔,๔๑๒ | ๔๒ | ๒๓๕ | ๗ | ๓,๒๔๗ | ๒๑๑ | ๑๐,๑๓๐ | ๑๗๖ | ๘๔๙ | ๒๘ | ๗๙๙ | ๒๐ |

ที่มา  :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๑๔

รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์

ตำบลนายาง

| ชุมชน | กระบือ |  | สุกร |  | โคนม |  | โคเนื้อ |  | ไก่ |  | เป็ด |  | แพะ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) |
| บ้านบ่อ | - | - | - | - | - | - | ๒ | ๑ | ๔๐ | ๔ | - | - | - | - |
| บ้านนายาง ๒ | - | - | ๕ | ๑ | - | - | ๕๘ | ๑๐ | ๑๐๕ | ๑๑ | - | - | - | - |
| บ้านนายาง ๓ | - | - | ๒ | ๑ | - | - | ๔๓๗ | ๒๑ | ๒๔๖ | ๑๑ | ๒,๑๓๙ | ๗ | - | - |
| บ้านนายาง ๔ | - | - | - | - | - | - | ๙๐ | ๗ | ๑๕๖ | ๗ | ๕๐ | ๑ | - | - |
| บ้านเนินทราย | - | - | ๒๐ | ๒ | - | - | ๔๓๓ | ๒๖ | ๓๙๕ | ๑๖ | ๔๐ | ๑ | - | - |
| บ้านโคกเศรษฐี | - | - | ๘๖ | ๙ | - | - | ๒๕๔ | ๒๐ | ๕๔๙ | ๑๙ | ๓,๘๙๕ | ๓ | - | - |
| บ้านดอน | - | - | ๑๐ | ๒ | - | - | ๓๒๐ | ๒๕ | ๑๔,๑๕๐ | ๖ | ๑,๐๐๕ | ๒ | ๓๐ | ๑ |
| บ้านไร่ | - | - | ๑๒ | ๑ | - | - | ๑๐๓ | ๑๑ | ๔๒๐ | ๑๕ | - | - | - | - |
| บ้านนายาง | - | - | - | - | - | - | ๑๒๘ | ๘ | ๑๐๓ | ๗ | - | - | - | - |
| รวม | - | - | ๑๓๕ | ๑๖ | - | - | ๑,๘๒๕ | ๑๒๙ | ๑๖,๑๖๔ | ๙๖ | ๗,๑๒๙ | ๑๔ | ๓๐ | ๑ |

ที่มา  :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๑๕

รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์

ตำบลดอนขุนห้วย

| ชุมชน | กระบือ |  | สุกร |  | โคนม |  | โคเนื้อ |  | ไก่ |  | เป็ด |  | แพะ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) | จำนวน (ตัว) | เกษตรกร (ครัวเรือน) |
| บ้านสระพระพัฒนา | - | - | ๖๗ | ๒ | - | - | ๑๙๙ | ๑๗ | ๑๘๕ | ๘ | - | - | - | - |
| บ้านร่องระกำ | - | - | ๑,๓๙๕ | ๗ | - | - | ๖๖๖ | ๓๐ | ๔๕๖ | ๒๒ | - | - | ๖๐ | ๑ |
| บ้านหนองผาถ่าน | - | - | ๑๐ | ๑ | ๒๖ | ๑ | ๒๕๓ | ๓๒ | ๑,๐๔๘ | ๒๕ | ๑,๙๕๐ | ๑ | ๖๐ | ๑ |
| บ้านหัวเกาะ | - | - | - | - | - | - | ๕๙๖ | ๓๐ | ๔๖๐ | ๑๗ | ๑๐ | ๑ | - | - |
| บ้านดอนขุนห้วย | - | - | ๗ | ๑ | - | - | ๑๐๑ | ๑๗ | ๑๐,๗๕๔ | ๑๘ | ๓๕ | ๒ | ๓๐๐ | ๕ |
| บ้านใหม่พัฒนา | - | - | ๖ | ๑ | - | - | ๓๗๑ | ๑๖ | ๑๐๘ | ๓ | - | - | ๒๗ | ๑ |
| บ้านวังยาว | - | - | - | - | - | - | ๑๑๐ | ๑๐ | ๑๑๐ | ๓ | ๑๕ | ๑ | - | - |
| รวม | - | - | ๑,๔๘๕ | ๑๒ | ๒๖ | ๑ | ๒,๒๙๖ | ๑๕๒ | ๑๓,๑๒๑ | ๙๖ | ๒,๐๑๐ | ๕ | ๔๔๗ | ๘ |

ที่มา  :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๑๖

๕.  การประมงและสัตว์น้ำ

ตารางสรุปจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

| ตำบล | จำนวนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ราย) | พื้นที่เลี้ยง(ไร่) | ชนิดสัตว์น้ำ |
| --- | --- | --- | --- |
| เขาใหญ่ |  |  |  |
| หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา | ๑ | ๕ | ปลานิล |
| หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านเขาใหญ่ | ๑ | ๑๖ | ปลานิล |
| หมูที่ ๑๑ ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา | ๒ | ๔.๕๐ | ปลานิล |
| ดอนขุนห้วย |  |  |  |
| หมูที่ ๖ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา | ๑ | ๒.๕๐ | ปลานิล |
| นายาง |  |  |  |
| หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านนายาง ๓ | ๑ | ๐.๕ | ปลานิล |
| หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านไร่ | ๑ | ๐.๒๕ | ปลานิล |
| รวมทั้งสิ้น | ๗ | ๒๙ |  |

ที่มา  :   สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

### ด้านสังคม

๑.  ชุมชน  (ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖)

เทศบาลตำบลนายาง   มีทั้งหมด  ๒๗  หมู่บ้าน   ๒๘  ชุมชน   จำนวน  ๕,๙๙๑  ครัวเรือน

ตำบลดอนขุนห้วย

| หมู่ที่ | ชุมชน | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านสระพระพัฒนา | ๒๒๖ | ๒๓๘ | ๒๕๙ | ๔๙๗ |
| ๒ | บ้านร่องระกำ | ๑๙๐ | ๓๓๖ | ๓๖๔ | ๗๐๐ |
| ๓ | บ้านหนองเผาถ่าน | ๓๗๖ | ๕๕๙ | ๖๐๕ | ๑,๑๖๔ |
| ๔ | บ้านหัวเกาะ | ๑๐๒ | ๑๘๗ | ๑๗๖ | ๓๖๓ |
| ๕ | บ้านดอนขุนห้วย | ๓๗๓ | ๖๘๐ | ๖๗๗ | ๑,๓๕๗ |
| ๖ | บ้านใหม่พัฒนา | ๑๗๔ | ๒๙๒ | ๓๑๒ | ๖๐๔ |
| ๗ | บ้านวังยาว ๒ | ๑๐๔ | ๑๔๒ | ๑๗๒ | ๓๑๔ |
| รวม |  | ๑,๕๔๕ | ๒,๔๓๔ | ๒,๕๖๕ | ๔,๙๙๙ |

๑๗

ตำบลเขาใหญ่

| หมู่ที่ | ชุมชน | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านตลาดใหม่ | ๑๓๖ | ๒๒๖ | ๒๒๕ | ๔๕๑ |
| ๒ | บ้านเขาไม้นวล | ๓๓๙ | ๓๓๒ | ๓๔๒ | ๖๗๔ |
| ๓ | บ้านนิคมพัฒนา | ๔๓๘ | ๔๔๗ | ๕๐๑ | ๙๔๘ |
| ๔ | บ้านห้วยหิน | ๒๓๖ | ๔๑๘ | ๔๕๘ | ๘๗๖ |
| ๕ | บ้านไร่เนิน | ๒๐๙ | ๓๑๘ | ๓๕๐ | ๖๖๘ |
| ๖ | บ้านเขาใหญ่ | ๓๒๘ | ๓๕๖ | ๓๘๙ | ๗๔๕ |
| ๗ | บ้านหนองยาว | ๓๔๗ | ๔๔๕ | ๕๑๓ | ๙๕๘ |
| ๘ | บ้านหุบกะพง ๑ | ๕๑๒ | ๘๑๓ | ๘๖๓ | ๑,๖๗๖ |
|  | บ้านหุบกะพงเขาโป่ง |  |  |  |  |
| ๙ | บ้านไร่บน | ๒๐๓ | ๒๒๒ | ๒๔๔ | ๔๖๖ |
| ๑๐ | บ้านหุบกะพง | ๒๙๔ | ๖๔๕ | ๖๖๔ | ๑,๓๐๙ |
| ๑๑ | บ้านหนองจันทร์พัฒนา | ๒๖๗ | ๓๘๕ | ๓๗๖ | ๗๖๑ |
| ๑๒ | บ้านกลาง | ๓ | ๓๐๑ | ๒๗๗ | ๕๗๘ |
| รวม |  | ๓,๓๑๒ | ๔,๙๐๘ | ๕,๒๐๒ | ๑,๐๑๑๐ |

ตำบลนายาง

| หมู่ที่ | ชุมชน | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านบ่อ | ๔๕ | ๗๒ | ๘๓ | ๑๕๕ |  |
| ๒ | บ้านนายาง ๒ | ๑๒๘ | ๑๘๘ | ๑๙๖ | ๓๘๔ |  |
| ๓ | บ้านนายาง ๓ | ๑๗๕ | ๒๔๖ | ๒๗๗ | ๕๒๓ |  |
| ๔ | บ้านนายาง ๔ | ๘๓ | ๑๑๕ | ๑๔๐ | ๒๕๕ |  |
| ๕ | บ้านเนินทราย | ๒๒๖ | ๓๗๐ | ๓๘๔ | ๗๕๔ |  |
| ๖ | บ้านโคกเศรษฐี | ๑๐๗ | ๑๙๘ | ๒๐๙ | ๔๐๗ |  |
| ๗ | บ้านดอน | ๑๓๙ | ๒๔๔ | ๒๘๐ | ๕๒๔ |  |
| ๘ | บ้านไร่ | ๑๑๖ | ๑๘๖ | ๑๙๕ | ๓๘๑ |  |
| ๙ | บ้านนายาง | ๑๑๕ | ๑๘๒ | ๒๐๙ | ๓๙๑ |  |
| รวม |  | ๑,๑๓๔ | ๑,๘๐๑ | ๑,๙๗๓ | ๓,๗๗๔ |  |

๑๘

สถิติประชากรแยกตามช่วงอายุ

| ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  | ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
| น้อยกว่า ๑ ปี | ๑๑๓ | ๙๘ | ๒๑๑ | ๑๒๐ | ๑๓๐ | ๒๕๐ | ๑๙ ปี | ๑๓๔ | ๑๓๔ | ๒๖๘ | ๑๓๗ | ๑๓๗ | ๒๗๔ |
| ๑ ปี | ๑๒๔ | ๙๔ | ๒๑๘ | ๑๑๙ | ๑๐๔ | ๒๒๓ | ๒๐ ปี | ๑๔๕ | ๑๒๖ | ๒๗๑ | ๑๓๔ | ๑๓๖ | ๒๗๐ |
| ๒ ปี | ๑๒๑ | ๑๐๗ | ๒๒๘ | ๑๒๓ | ๙๔ | ๒๑๗ | ๒๑ ปี | ๑๐๕ | ๑๓๘ | ๒๔๓ | ๑๓๓ | ๑๒๙ | ๒๖๒ |
| ๓ ปี | ๑๒๘ | ๑๐๒ | ๒๓๐ | ๑๒๔ | ๑๐๘ | ๒๓๒ | ๒๒ ปี | ๑๒๕ | ๑๓๓ | ๒๕๘ | ๑๐๖ | ๑๓๘ | ๒๔๔ |
| ๔ ปี | ๑๒๕ | ๗๙ | ๒๐๔ | ๑๒๘ | ๑๐๑ | ๒๒๙ | ๒๓ ปี | ๑๒๓ | ๑๑๔ | ๒๓๗ | ๑๒๙ | ๑๓๙ | ๒๖๘ |
| ๕ ปี | ๑๑๙ | ๙๔ | ๒๑๓ | ๑๒๔ | ๗๙ | ๒๐๓ | ๒๔ ปี | ๑๓๔ | ๑๑๐ | ๒๔๔ | ๑๒๑ | ๑๑๑ | ๒๓๒ |
| ๖ ปี | ๙๓ | ๑๐๓ | ๑๙๖ | ๑๒๑ | ๙๗ | ๒๑๘ | ๒๕ ปี | ๑๐๙ | ๑๒๖ | ๒๓๕ | ๑๓๙ | ๑๑๓ | ๒๕๒ |
| ๗ ปี | ๑๐๓ | ๑๑๔ | ๒๑๗ | ๙๕ | ๑๐๓ | ๑๙๘ | ๒๖ ปี | ๑๓๘ | ๑๒๔ | ๒๖๒ | ๑๑๒ | ๑๓๒ | ๒๔๔ |
| ๘ ปี | ๑๐๘ | ๙๘ | ๒๐๖ | ๑๐๔ | ๑๑๓ | ๒๑๗ | ๒๗ ปี | ๑๓๕ | ๑๒๔ | ๒๕๙ | ๑๔๓ | ๑๒๑ | ๒๖๔ |
| ๙ ปี | ๑๑๔ | ๑๐๗ | ๒๒๑ | ๑๐๘ | ๙๙ | ๒๐๗ | ๒๘ ปี | ๑๓๐ | ๑๓๔ | ๒๖๔ | ๑๔๐ | ๑๒๔ | ๒๖๔ |
| ๑๐ ปี | ๙๕ | ๗๙ | ๑๗๔ | ๑๑๗ | ๑๐๗ | ๒๒๔ | ๒๙ ปี | ๑๕๑ | ๑๔๓ | ๒๙๔ | ๑๒๘ | ๑๓๐ | ๒๕๘ |
| ๑๑ ปี | ๘๔ | ๑๐๒ | ๑๘๖ | ๙๑ | ๗๙ | ๑๗๐ | ๓๐ ปี | ๑๒๖ | ๑๔๒ | ๒๖๘ | ๑๕๑ | ๑๔๒ | ๒๙๓ |
| ๑๒ ปี | ๑๒๓ | ๑๐๑ | ๒๒๔ | ๘๗ | ๑๐๒ | ๑๘๙ | ๓๑ ปี | ๑๒๕ | ๑๔๒ | ๒๖๗ | ๑๒๕ | ๑๔๔ | ๒๖๙ |
| ๑๓ ปี | ๑๐๔ | ๑๐๗ | ๒๑๑ | ๑๒๓ | ๑๐๓ | ๒๒๖ | ๓๒ ปี | ๑๓๕ | ๑๖๔ | ๒๙๙ | ๑๒๕ | ๑๔๒ | ๒๖๗ |
| ๑๔ ปี | ๑๔๒ | ๑๑๔ | ๒๕๖ | ๑๐๖ | ๑๐๘ | ๒๑๔ | ๓๓ ปี | ๑๔๗ | ๑๓๗ | ๒๘๔ | ๑๓๓ | ๑๖๖ | ๒๙๙ |
| ๑๕ ปี | ๑๓๙ | ๑๒๓ | ๒๖๒ | ๑๔๔ | ๑๑๕ | ๒๕๙ | ๓๔ ปี | ๑๔๓ | ๑๒๐ | ๒๖๓ | ๑๔๙ | ๑๓๗ | ๒๘๖ |
| ๑๖ ปี | ๑๓๘ | ๑๓๑ | ๒๖๙ | ๑๓๙ | ๑๒๕ | ๒๖๔ | ๓๕ ปี | ๑๔๗ | ๑๖๐ | ๓๐๗ | ๑๔๖ | ๑๒๖ | ๒๗๒ |
| ๑๗ ปี | ๑๓๘ | ๑๑๒ | ๒๕๐ | ๑๓๗ | ๑๓๓ | ๒๗๐ | ๓๖ ปี | ๑๔๒ | ๑๕๑ | ๒๙๓ | ๑๕๐ | ๑๖๒ | ๓๑๒ |
| ๑๘ ปี | ๑๓๘ | ๑๓๗ | ๒๗๕ | ๑๓๕ | ๑๑๐ | ๒๔๕ | ๓๗ ปี | ๑๒๙ | ๑๔๒ | ๒๗๑ | ๑๔๘ | ๑๕๒ | ๓๐๐ |

๑๙

| ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  | ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
| ๓๘ ปี | ๑๕๗ | ๑๓๖ | ๒๙๓ | ๑๒๕ | ๑๔๖ | ๒๗๑ | ๕๙ ปี | ๙๓ | ๙๘ | ๑๙๑ | ๑๐๔ | ๑๒๘ | ๒๓๒ |
| ๓๙ ปี | ๑๓๕ | ๑๓๙ | ๒๗๔ | ๑๕๙ | ๑๓๔ | ๒๙๓ | ๖๐ ปี | ๗๕ | ๙๒ | ๑๖๗ | ๘๘ | ๑๐๕ | ๑๙๓ |
| ๔๐ ปี | ๑๒๗ | ๑๘๒ | ๓๐๙ | ๑๓๙ | ๑๓๘ | ๒๗๗ | ๖๑ ปี | ๖๐ | ๑๐๔ | ๑๖๔ | ๙๑ | ๘๙ | ๑๘๐ |
| ๔๑ ปี | ๑๓๗ | ๑๗๘ | ๓๑๕ | ๑๒๘ | ๑๘๕ | ๓๑๓ | ๖๒ ปี | ๙๗ | ๗๙ | ๑๗๖ | ๗๔ | ๑๐๗ | ๑๘๑ |
| ๔๒ ปี | ๑๔๘ | ๑๗๗ | ๓๒๕ | ๑๔๐ | ๑๘๓ | ๓๒๓ | ๖๓ ปี | ๗๐ | ๗๐ | ๑๔๐ | ๗๗ | ๙๖ | ๑๗๓ |
| ๔๓ ปี | ๑๕๘ | ๑๖๗ | ๓๒๕ | ๑๔๙ | ๑๘๐ | ๓๒๙ | ๖๔ ปี | ๔๖ | ๖๕ | ๑๑๑ | ๑๐๒ | ๘๑ | ๑๘๓ |
| ๔๔ ปี | ๑๔๖ | ๑๖๕ | ๓๑๑ | ๑๕๘ | ๑๗๑ | ๓๒๙ | ๖๕ ปี | ๔๑ | ๗๗ | ๑๑๘ | ๕๔ | ๘๑ | ๑๓๕ |
| ๔๕ ปี | ๑๔๔ | ๑๘๙ | ๓๓๓ | ๑๕๑ | ๑๗๓ | ๓๒๔ | ๖๖ ปี | ๔๙ | ๖๘ | ๑๑๗ | ๔๖ | ๗๓ | ๑๑๙ |
| ๔๖ ปี | ๑๖๖ | ๑๕๖ | ๓๒๒ | ๑๕๗ | ๑๘๖ | ๓๔๓ | ๖๗ ปี | ๔๙ | ๖๑ | ๑๑๐ | ๔๓ | ๗๔ | ๑๑๗ |
| ๔๗ ปี | ๑๕๖ | ๑๗๗ | ๓๓๓ | ๑๖๒ | ๑๖๙ | ๓๓๑ | ๖๘ ปี | ๔๒ | ๕๕ | ๙๗ | ๖๑ | ๗๕ | ๑๓๖ |
| ๔๘ ปี | ๑๕๑ | ๑๖๙ | ๓๒๐ | ๑๖๗ | ๑๗๘ | ๓๔๕ | ๖๙ ปี | ๕๕ | ๖๑ | ๑๑๖ | ๔๒ | ๖๘ | ๑๑๐ |
| ๔๙ ปี | ๑๕๕ | ๑๓๓ | ๒๘๘ | ๑๕๙ | ๑๗๘ | ๓๓๗ | ๗๐ ปี | ๔๐ | ๔๙ | ๘๙ | ๕๖ | ๕๙ | ๑๑๕ |
| ๕๐ ปี | ๑๓๕ | ๑๔๔ | ๒๗๙ | ๑๖๑ | ๑๕๓ | ๓๑๔ | ๗๑ ปี | ๓๗ | ๔๙ | ๘๖ | ๔๗ | ๕๑ | ๙๘ |
| ๕๑ ปี | ๑๐๐ | ๑๕๒ | ๒๕๒ | ๑๔๔ | ๑๕๔ | ๒๙๘ | ๗๒ ปี | ๓๕ | ๓๘ | ๗๓ | ๔๐ | ๕๔ | ๙๔ |
| ๕๒ ปี | ๑๒๙ | ๑๔๖ | ๒๗๕ | ๑๐๓ | ๑๕๔ | ๒๕๗ | ๗๓ ปี | ๔๑ | ๕๔ | ๙๕ | ๔๕ | ๔๗ | ๙๒ |
| ๕๓ ปี | ๑๑๔ | ๑๕๓ | ๒๖๗ | ๑๓๐ | ๑๕๙ | ๒๘๙ | ๗๔ ปี | ๓๙ | ๖๓ | ๑๐๒ | ๔๕ | ๔๗ | ๙๒ |
| ๕๔ ปี | ๑๑๗ | ๑๔๔ | ๒๖๑ | ๑๒๐ | ๑๕๗ | ๒๗๗ | ๗๕ ปี | ๒๓ | ๔๘ | ๗๑ | ๔๐ | ๖๒ | ๑๐๒ |
| ๕๕ ปี | ๑๑๕ | ๑๒๘ | ๒๔๓ | ๑๒๓ | ๑๔๐ | ๒๖๓ | ๗๖ ปี | ๒๖ | ๕๔ | ๘๐ | ๓๕ | ๕๘ | ๙๓ |
| ๕๖ ปี | ๑๑๓ | ๑๓๘ | ๒๕๑ | ๑๒๔ | ๑๔๔ | ๒๖๘ | ๗๗ ปี | ๒๗ | ๔๑ | ๖๘ | ๓๑ | ๖๒ | ๙๓ |
| ๕๗ ปี | ๑๐๐ | ๑๒๘ | ๒๒๘ | ๑๐๖ | ๑๒๐ | ๒๒๖ | ๗๘ ปี | ๓๔ | ๔๕ | ๗๙ | ๓๔ | ๔๕ | ๗๙ |
| ๕๘ ปี | ๘๓ | ๑๐๐ | ๑๘๓ | ๘๙ | ๑๒๖ | ๒๑๕ | ๗๙ ปี | ๓๒ | ๒๖ | ๕๘ | ๓๒ | ๔๙ | ๘๑ |

๒๐

| ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  | ช่วงอายุ | ปี พ.ศ.๒๕๕๕ |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๕๖ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |  | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
| ๘๐ ปี | ๔๐ | ๓๒ | ๗๒ | ๓๔ | ๔๓ | ๗๗ | ๙๒ ปี | ๒ | ๓ | ๕ | ๕ | ๑๒ | ๑๗ |
| ๘๑ ปี | ๘ | ๒๗ | ๓๕ | ๓๕ | ๒๖ | ๖๑ | ๙๓ ปี | ๔ | ๓ | ๗ | ๑๐ | ๔ | ๑๔ |
| ๘๒ ปี | ๑๓ | ๓๕ | ๔๘ | ๓๐ | ๓๕ | ๖๕ | ๙๔ ปี | ๔ | ๓ | ๗ | ๑ | ๔ | ๕ |
| ๘๓ ปี | ๑๙ | ๒๑ | ๔๐ | ๑๒ | ๒๕ | ๓๗ | ๙๕ ปี | ๑ | ๕ | ๖ | ๔ | ๒ | ๖ |
| ๘๔ ปี | ๑๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๖ | ๒๙ | ๔๕ | ๙๖ ปี | ๑ | ๒ | ๓ | ๕ | ๒ | ๗ |
| ๘๕ ปี | ๗ | ๑๘ | ๒๕ | ๒๒ | ๓๑ | ๕๓ | ๙๗ ปี | ๒ | ๑ | ๓ | ๐ | ๕ | ๕ |
| ๘๖ ปี | ๖ | ๑๑ | ๑๗ | ๑๖ | ๒๘ | ๔๔ | ๙๘ ปี | ๑ | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | ๔ |
| ๘๗ ปี | ๗ | ๑๖ | ๒๓ | ๕ | ๑๗ | ๒๒ | ๙๙ ปี | ๐ | ๓ | ๓ | ๐ | ๒ | ๒ |
| ๘๘ ปี | ๖ | ๗ | ๑๓ | ๙ | ๑๐ | ๑๙ | ๑๐๐ ปี | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๒ | ๓ |
| ๘๙ ปี | ๔ | ๙ | ๑๓ | ๗ | ๑๙ | ๒๖ | มากกว่า ๑๐๐ ปี | ๔ | ๐ | ๔ | ๕ | ๒ | ๗ |
| ๙๐ ปี | ๓ | ๙ | ๑๒ | ๘ | ๕ | ๑๓ | เกิดปีไทย | ๐ | ๑ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๙๑ ปี | ๖ | ๒ | ๘ | ๓ | ๑๕ | ๑๘ |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

๒.  ศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนายางนับถือศาสนาพุทธ

วัดในเขตเทศบาลตำบลนายาง

| ที่ | วัด | ตำบล | ชนิด |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นิคมวชิราราม | หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ | พัทธ |
| ๒ | หุบกะพง | หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ | วิสุง. |
| ๓ | เทพประสิทธิ์(วัดเขาน้อย) | หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาใหญ่ | วิสุง. |
| ๔ | ถ้ำแจง | หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ | สำนักฯ |
| ๕ | นายาง | หมู่ที่ ๓ ตำบลนายาง | พัทธ |
| ๖ | คลองสายหนึ่ง | หมู่ที่ ๕ ตำบลนายาง | พัทธ |
| ๗ | หนองเผาถ่าน | หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนขุนห้วย | พัทธ |
| ๘ | ไตรรัตน์เจริญผล(วัดร่องระกำ) | หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขุนห้วย | พัทธ |
| ๙ | ไร่มะม่วง | หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขุนห้วย | สำนักฯ |
| ๑๐ | ป่าวิสุทธิคุณ | หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ | วิสุง. |

ที่พักสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลนายาง

| ที่ | ที่พักสงฆ์ | เขาใหญ่ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | เขาพระรอบ | หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาใหญ่ |
| ๒ | ธรรมรังษี | หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาใหญ่ |
| ๓ | เขาตาจีน | หมู่ที่ ๗ ตำบลนายาง |
| ๔ | เขาโป่ง | หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ |
| ๕ | เขาหนอกวัว | หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ |

ที่มา  :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม ๒๕๕๗)

๓.  วัฒนธรรม

- ประเพณีที่สำคัญของเทศบาล  ได้แก่

๑.  ประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การขอพรผู้ใหญ่  การจัดขบวนแห่ของชุมชน การก่อพระเจดีย์ทราย  การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงมหรสพต่าง ๆ  ฯลฯ

๒.  ประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา  มีกิจกรรมที่สำคัญ  คือ การทำบุญ ตักบาตร   การเวียนเทียน  การหล่อเทียนจำนำพรรษา  ปลูกต้นไม้  เป็นต้น

๔.  การศึกษา

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา	จำนวน		๑๐	โรงเรียน

-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา		จำนวน             ๑	โรงเรียน

-  วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา		จำนวน             ๑	วิทยาลัย

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน		๑๐	ศูนย์

๕.  การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน	  	  ๕	โรงพยาบาล

-  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	จำนวน	       ๒๙๔	คน

๒๒

๖.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป เช่น ไหม้หญ้าในช่วงหน้าแล้ง

-  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย

๑.  รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน  ๑  คัน	แยกเป็น (ความจุน้ำ)

-  จุน้ำได้  ๕,๐๐๐  ลิตร

๒.  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  ๔  คัน  แยกเป็น (ความจุน้ำ)

-  จุน้ำได้ ๑๐,๐๐๐ ลิตร		จำนวน    ๑  คัน

-  จุน้ำได้ ๑๒,๐๐๐ ลิตร		จำนวน    ๑  คัน

-  จุน้ำได้  ๕,๐๐๐  ลิตร		จำนวน	  ๒  คัน

๓.  รถยนต์กู้ภัยเล็ก			จำนวน    ๑  คัน

๔.  รถยนต์ตรวจการณ์			จำนวน    ๑  คัน

๕.  พนักงานดับเพลิง			จำนวน  ๑๔  คน

-  มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

-  การเตรียมพร้อมคอยเหตุ ๒๔  ชั่วโมง

-  มีอัตรากำลัง  อปพร.  ที่พร้อมจะช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

### ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๑.  ภูมิอากาศ

-  อากาศโดยทั่วไปไม่หนาวหรือร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ  ๒๘

องศาเซลเซียส

๒.  แหล่งน้ำ

-  อ่างเก็บน้ำ    ได้แก่

๑.  อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ  หมู่ ๕  ต.ดอนขุนห้วย  ความจุ  ๐.๘๑  ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์  ๒,๖๐๐ ไร่

๒.  อ่างเก็บน้ำหุบกะพง  หมู่ ๑๐  ต.เขาใหญ่  ความจุ  ๐.๒๖  ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์   ๓,๕๐๐ ไร่

๓.  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง หมู่ ๑๐  ต.เขาใหญ่ ความจุ  ๐.๗

ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์   ๑,๐๐๐ ไร่

๔.  อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว  หมู่ ๘ ต.เขาใหญ่

-  ฝายทดน้ำ  จำนวน  ๑  แห่ง  คือฝายทดน้ำดอนขุนห้วย  หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย

ความจุ ๐.๒๕  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่

๓.  ขยะ

๑)  รถยนต์ที่ใช้กำจัดขยะ  รวม  ๔  คัน   แยกเป็น

-  แบบอัดท้าย			จำนวน  ๓  คัน

-  แบบเปิดข้างเทท้าย		จำนวน  ๑  คัน

๒)  ขยะที่เก็บได้   ประมาณ  ๑๐  ตัน/วัน

๓)  ขยะที่กำจัดใช้  วิธีฝังกลบโดยใช้ร่วมกับสถานที่กำจัดขยะ  โดยวิธีฝังกลบของเทศบาลเมืองชะอำ

๒๓

ด้านการเมือง - การบริหาร

๑.  โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนายาง

#### โครงสร้างการจัดองค์กรของเทศบาลตำบลนายาง

นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี			  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

กอง

ช่าง

กอง

สาธารณสุขฯ

กอง

การประปา

กอง

การศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล

กอง

คลัง

กอง

สวัสดิการฯ

เทศบาลตำบลนายาง  มีพนักงานและลูกจ้าง  (ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน ๒๕๕๗)  ดังนี้

๑.  พนักงานเทศบาล		จำนวน     ๔๖    คน

๒.  พนักงานครู		จำนวน       ๘    คน

๒.  ลูกจ้างประจำ		จำนวน       ๖    คน

๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	   ๑๔    คน

๔.  พนักงานจ้างทั่วไป		จำนวน     ๖๙    คน

๒.  การคลังท้องถิ่น

| รายการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๒๕๕๓ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ |
| รายรับ | ๙๕,๔๑๖,๒๔๐.๑๐ | ๑๐๖,๔๕๘,๕๑๔.๓๒ | ๑๐๓,๕๔๑,๐๓๒.๖๖ | ๑๑๙,๔๓๙,๑๘๐.๗๙ |
| รายจ่าย | ๖๔,๘๐๒,๐๓๒.๔๒ | ๘๑,๖๗๔,๗๗๗.๓๘ | ๗๗,๓๘๓,๔๔๕.๔๑ | ๙๐,๓๓๐,๐๕๒.๓๙ |

๒๔

๓.  เครื่องมืออุปกรณ์ที่สำคัญ

๑.  รถบรรทุกน้ำ				จำนวน	๔  คัน

๒.  รถดับเพลิง				จำนวน	๑  คัน

๓.  รถบรรทุกขยะ			จำนวน	๔  คัน

๔.  รถยนต์นั่งส่วนกลาง			จำนวน	๙  คัน

๕.  รถกระช้าไฟฟ้า			จำนวน	๑  คัน

๖.  รถฟาร์มแทรกเตอร์			จำนวน	๑  คัน

๗.  รถบรรทุกเทท้าย			จำนวน	๑  คัน

๘.  รถบรรทุกเทท้ายแบบยกได้		จำนวน	๑  คัน

๙.  รถบรรทุกเกษตร(อีแต๋น)		จำนวน	๑  คัน

๑๐. รถปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	๑  คัน

๑๑. รถตรวจการณ์			จำนวน	๑  คัน

๑๒. เรือพาย (ไฟเบอร์กลาส)		จำนวน	๒  ลำ

๑๓. รถจักรยานยนต์			จำนวน	๘  คัน

๑๔. เครื่องสูบน้ำ				จำนวน	๓  เครื่อง

๑๕. เครื่องตัดหญ้า			จำนวน	๑๒ เครื่อง

๑๖. เครื่องพ่นหมอกควัน			จำนวน	๗  เครื่อง

๑๗. เลื่อยประเภทต่าง ๆ			จำนวน	๕  เครื่อง

*************************************

ส่วนที่  ๓

# สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

-  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

- ปัญหาด้านการคมนาคม

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

เนื่องจากเทศบาลตำบลนายางมีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างถึง ๑๘๘.๘๘

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๓ ตำบล คือ ตำบลเขาใหญ่ ( ๑๒ ชุมชน ) ตำบลนายาง ( ๙ ชุมชน ) และตำบลดอนขุนห้วย ( ๗ ชุมชน ) มีถนนจำนวนหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังคงเป็นถนนลูกรัง หรือถนนที่มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นมาก ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับการจัดประชุมประชาคม ประชาชนมีปัญหาด้านการคมนาคมเป็นลำดับต้นๆ เทศบาลจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาค่อนข้างมาก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  / ความเดือดร้อนของประชาชน และต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ถนนทุกสายในทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม  ๒๘  ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนในเขต

เทศบาลให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

- ปัญหาน้ำประปา

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

เทศบาลตำบลนายางมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว้าง สภาพพื้นที่ของแต่ละ

ชุมชนอยู่ห่างกัน ประกอบกับปัจจุบันประชากรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แหล่งธุรกิจการค้าเริ่มขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลจำเป็นต้องขยายเขตการใช้น้ำประปาเพิ่มอัตรากำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจะดำเนินการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกชุมชน

พัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำประปา

- ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ

จากสภาพปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นการปลูกบ้านเรือน

อาศัยก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ การขยายตัวของธุรกิจการค้าก็เริ่มเจริญเติมโต ทำให้ประชาชนมีความต้องการด้านแสงสว่างในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นถนนในหลายเส้นทางตามชุมชนต่าง ๆ      ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นจัดให้มี     ไฟส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

๒๖

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจะดำเนินการ ติดตั้งไฟทางตลอดจนซ่อมและบำรุงรักษาไฟส่องสว่าง

ให้ทั่วทุกชุมชนทั้งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า

- ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อาศัย

แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในการทำการเกษตร ปัญหาในปัจจุบันพบว่าสภาพพื้นที่เหมืองคูคลองสาธารณประโยชน์ตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ทำให้เกิดการขีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องขุดลอกคูคลอง เหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและเป็นการระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมเรือกสวนไร่นาของประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

คู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์  ในทุกชุมชนของเทศบาล  รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินขุดลอกคู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์  ที่มีสภาพตื้นเขิน

วัชพืชปกคลุม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานให้ครอบคลุมทุกชุมชน ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

- ปัญหาด้านการระบายน้ำ

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ในสภาพปัจจุบัน ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกบ้านอาศัยจำนวน

มาก  ประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจการค้า จากอดีตที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันก็เริ่มมีการปลูกบ้านเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่มีเท่าเดิม ทำให้เกิดเป็นชุมชนที่หนาแน่น หลาย ๆ ชุมชนเกิดปัญหาการทิ้งน้ำเสีย / การระบายน้ำไม่มีทางออก เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนที่หนาแน่น

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล รวม  ๒๘  ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลต้องดำเนินการก่อสร้าง รางระบายน้ำ / ท่อระบายน้ำ ตลอดจนบำรุง

ดูแลรักษารางระบายน้ำเดิม ทั้งนี้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ปัญหาการบริการข้อมูลข่าวสาร

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยังเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ถึงแม้จะมีสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วก็ตาม แต่จากสภาพปัจจุบันที่ชุมชนอยู่ห่างไกลจากเทศบาล ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง เกิดความล่าช้า ประชาชนจึงยังมีความต้องการให้เทศบาลติดตั้งระบบกระจายข่าวหรือที่มีอยู่แล้วก็ให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานขึ้น

๒๗

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลดำเนินการติดตั้งระบบกระจายข่าวให้ครอบคลุมทุกชุมชนพร้อม

ปรับปรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

- ปัญหาด้านรายได้

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งบางช่วงจะมี

เวลาว่างระหว่างจัดการงานนา งานสวน งานไร่ หรือแม้กระทั่งประชาชนที่รับจ้างทั่วไป ซึ่งประชาชนเหล่านี้ ต้องการที่จะมีอาชีพเสริม หรือหางานอื่นทำเพิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง บางชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ จำหน่าย แต่ก็ยังขาดความรู้ความชำนาญ

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลจัดหาวิทยากรให้คำแนะนำอบรมที่ถูกต้องและให้ความรู้แก่ประชาชน

ที่สนใจหารายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์มาพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

- ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ปัจจุบันด้านสุขภาพอนามัยยังเป็นปัญหาอยู่ถึงจะไม่มากดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

เพราะวิวัฒนาการด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น ประชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลได้ง่ายขึ้น มีการดูแลตนเองมากขึ้น แต่ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นการเจ็บป่วยเล็กน้อยยังคงมีอยู่ อาจจะเป็นเพราะประชาชนยังขากความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ขาดการออกกำลังกาย หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด      ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย

เช่นกัน จึงจำเป็นต้องแก้ไข และเข้าถึงประชาชนให้ได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

- พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย

ทุกชุมชนของเทศบาลตำบลนายาง รวม ๒๘ ชุมชน

- แนวโน้มในอนาคต

เทศบาลให้ความรู้ในด้านสุขภาพต่างๆ ให้แก่ อสม. การจัดปริมาณด้าน

สาธารณสุขให้ทั่วทุกชุมชน ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ พร้อมทั่งจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ออกกำกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรง

๒๘

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลนายาง

| จุดแข็ง | จุดอ่อน |
| --- | --- |
| - เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการ และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน - มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของเทศบาล - พื้นที่หลายชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้และขึ้นกรุงเทพฯ - ภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่กว้างถึง ๑๘๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร - มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันดีงาม - ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น | - เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ - มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑๘๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร ทำให้การบริการด้านสาธารณะแก่ประชาชนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง - พื้นที่ในหลายชุมชนอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของเทศบาลมาก - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน - บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะความชำนาญ กฎหมาย ระเบียบ ในขณะที่ภารกิจการปฏิบัติงานและการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น - เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นทางน้ำหลาก ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย - กฎหมาย / ระเบียบ ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น |
| โอกาส | อุปสรรค |
| ๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น ๓. รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายแก้ไข ปัญหาความยากจน มีการจัดสรรงบประมาณให้ หมู่บ้าน/ชุมชน ๔. ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความ ทันสมัยขึ้น ทำให้การปฏิบัติงาน การสื่อสารมีความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ๕. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการกีฬา ๖. รัฐบาลส่งเสริมด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และใน ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ ประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน มีระดับความต้องการในด้านการบริการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข สูงขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๓. ความทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนใน ท้องถิ่นลืมฐานรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไป นิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น ๔. การเกิดสภาวะโลกร้อน |

๒๙

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เทศบาลตำบลนายาง  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  ดังนี้

๒.๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหมึก หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย | ๒๔๕,๐๐๐ |
| ๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างวัดร่องระกำ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย | ๖๙๕,๐๐๐ |
| ๓ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย | ๔๙๘,๐๐๐ |
| ๔ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างสถานีอนามัยวังยาว หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย | ๙๙๘,๐๐๐ |
| ๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๔๔๐,๐๐๐ |
| ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายลี บุญพรหม หมู่ที่ ๒ ต.นายาง | ๖๘,๐๐๐ |
| ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ทางเข้าบ้าน นายไพรัตน์ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง | ๒๑๕,๐๐๐ |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนาวรัตน์ สริชะ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง | ๒๒๗,๐๐๐ |
| ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๓๑๘,๐๐๐ |
| ๑๐ | วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๙๙๘,๐๐๐ |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแยกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย - เขาโป่ง หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๑,๓๙๙,๐๐๐ |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทองสุข หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๑,๒๙๙,๐๐๐ |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ภายในชุมชน ซอยบ้านนายไชยยันต์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ | ๖๒๘,๐๐๐ |
| ๑๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาล ตำบลนายาง |  |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายคลองสายหนึ่งถึง วัดนายาง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๕๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์หลังวัดนายางผ่านบ้าน นายชุบ หมู่ที่ ๓ - ๔ ต.นายาง | ๓๑,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์นาสามสิบ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๓๗,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านดอน - บ้านบ่อ หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๖๘,๐๐๐ |

๓๐

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ เลียบคลองชลประทาน , ตะโกน้อย หมู่ที่ ๘ ต.นายาง | ๒๔,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ข้างเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๑๒๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ | ๙,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย | ๓๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายโรงแรมเพชรชะอำ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย | ๓๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายหลังบ่อปลา หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๙,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๕๒,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายบ้านนายสม หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายคลองชลประทาน - ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๖,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สาย กม.๕ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๕,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๒,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายไปหนองขานาง หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย | ๕,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย | ๘,๐๐๐ |
| ๑๕ | ขุดลอกลำห้วยประโหมด |  |
|  | ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๕๐,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๓๗๕,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๙,๐๐๐ |
|  | ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย | ๙๘,๐๐๐ |
| ๑๖ | ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๗ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๒๙๘,๐๐๐ |
| ๑๘ | ขยายเขตประปาตั้งแต่บ้านนายช่วย แสงปก ถึงบ้านนายเฉื่อย นกเทศ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๙๗,๐๐๐ |
| ๑๙ | ขยายเขตประปา ซอยกล้วยไม้ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๔๖,๐๐๐ |
| ๒๐ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายหมึก หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๔๐,๐๐๐ |

๓๑

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๒๑ | ขยายเขตประปา ซอยข้างโรงเรียนบ้านร่องระกำ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๕๔,๐๐๐ |
| ๒๒ | ขยายเขตประปา ซอยศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๖๑,๐๐๐ |
| ๒๓ | ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย | ๑๙๙,๐๐๐ |
| ๒๔ | ขยายเขตประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชาวไร่ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๒๔๗,๕๐๐ |
| ๒๕ | ขยายเขตประปา ซอยจ่านารถ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๑๑๙,๕๐๐ |
| ๒๖ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายแจว หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๙๓,๐๐๐ |
| ๒๗ | ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณเตือน ไฟกระพริบ และกระจกโค้ง หมู่ที่ ๓ , ๕ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๗ , ๘ ต.เขาใหญ่ และหมู่ที่ ๓ , ๕ ต.นายาง | ๒๗๕,๐๐๐ |
| ๒๘ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๓๑๔,๐๐๐ |
| ๒๙ | ขยายเขตประปาตำบลเขาใหญ่ |  |
|  | ขยายเขตประปา ซอยข้างวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ | ๒๘๖,๐๐๐ |
|  | ขยายเขตประปา บ้านห้วยหิน ซอยบ้านนายปาด หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๑๖๑,๐๐๐ |
| ๓๐ | ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย | ๑,๙๙๐,๐๐๐ |
| ๓๑ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมูที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | ๓,๙๙๐,๐๐๐ |
| ๓๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่านารถ หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๕๕๕,๕๕๕ |
| ๓๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแจว หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๕๗๓,๒๕๐ |
| ๓๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหวิง หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๑๘๖,๗๕๐ |
| ๓๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉอ้อน หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๔๐๔,๐๐๐ |
| ๓๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแบ้ หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๔๐๘,๐๐๐ |
| ๓๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางตะวันออก ซอย ๓ - ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ต.เขาใหญ่ | ๑,๐๗๕,๐๐๐ |
| ๓๘ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานบ้านบ่อ - โค้งตะกาดแดง หมู่ที่ ๑ ต.นายาง | ๑,๖๙๘,๐๐๐ |
| ๓๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางหวินไปถึงคลองดี ๑ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง | ๑๔๐,๐๐๐ |

๓๒

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๔๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากวัดนายาง - หลังบ้านนายเอื้อม - นายสมยศ แย้มสรวล หมู่ที่ ๓ , ๔ ต.นายาง | ๙๖๕,๐๐๐ |
| ๔๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางติ๋ว วัดสุวรรณ ถึงบ้านนางเยื่อม สระสำอางค์ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง | ๔๖๙,๐๐๐ |
| ๔๒ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าโรงโม่ ด้านขวา หมู่ที่ ๖ ต.นายาง | ๖๖๐,๐๐๐ |
| ๔๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน ตะโกน้อย - เนินทราย หมู่ที่ ๘,๕ ต.นายาง | ๑,๑๙๘,๐๐๐ |
| ๔๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสวนสุขภาพ ถึงบ้านนายพิน หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย | ๙๔๐,๐๐๐ |
| ๔๕ | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย | ๑,๙๗๖,๐๐๐ |
| ๔๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย | ๑,๔๙๘,๐๐๐ |
| ๔๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย | ๑,๓๕๐,๐๐๐ |
| ๔๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๒๑๑,๐๐๐ |
| ๔๙ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ | ๗๒๗,๐๐๐ |
| ๕๐ | ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ ต.นายาง | ๓๗,๐๐๐ |
| ๕๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย | ๒,๔๐๐,๐๐๐ |
| ๕๒ | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหุบกะพง-ร.ร.จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ |
| ๕๓ | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๕๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายวุธ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | ๙๕๐,๐๐๐ |
| ๕๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเนย หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | ๙๖๐,๐๐๐ |
| ๕๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตรงพาณิชย์ หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ | ๒,๓๙๐,๐๐๐ |
| ๕๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง ซอยข้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ถึงซอย ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๙๒๐,๐๐๐ |
| ๕๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่มะนาว หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๔๐๐,๐๐๐ |

๓๓

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๕๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมพนาวัน หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๑๙๒,๐๐๐ |
| ๖๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ | ๒๓๔,๐๐๐ |
| ๖๑ | ปรับปรุงท่อลอดถนนพร้อมดาดคอนกรีตลำห้วย ซอยตรงข้ามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๘๐๐,๐๐๐ |
| ๖๒ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒,๓,๔,๙ ต.นายาง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ |
| ๖๓ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบข้างศาลาจุด ชมวิว หมู่ที่ ๒ ต.นายาง | ๙๘,๐๐๐ |

๒.๒   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๐๓,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๓๔๙,๓๐๐ |
| ๓ | โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | ๒,๐๘๐ |
| ๔ | โครงการแม่ลูกสดใส สานสายใยหัวใจเดียวกัน | ๑๔๙,๙๘๔ |
| ๕ | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | ๖๘๗,๕๗๕ |
| ๖ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | ๔๐,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร | ๕๙,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | ๑๑๖,๙๕๐ |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | ๒๑๙,๙๘๐ |
| ๑๒ | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๒๗๐,๐๐๐ |
| ๑๓ | โครงการเยี่ยมบ้านถามไถ่ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ | ๙๘,๗๐๐ |
| ๑๔ | โครงการอาหารกลางวัน |  |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ ศูนย์ | ๙๗๗,๗๙๕ |
|  | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๐ โรงเรียน | ๓,๐๕๒,๔๐๐ |
| ๑๕ | โครงการอาหารเสริม (นม) | ๒,๖๗๐,๔๑๐.๕๔ |
| ๑๖ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๓๑๙,๕๗๘ |
| ๑๗ | โครงการเปิดบ้านวิชาการในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๑๕๕,๐๐๐ |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ | ๑,๔๙๙,๐๐๐ |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ | ๑,๔๙๙,๐๐๐ |

๓๔

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๒๐ | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | ๒๔๙,๙๒๕ |
| ๒๑ | โครงการกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชน | ๑๗๑,๐๕๐ |
| ๒๒ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๖ | ๘๙,๐๐๐ |
| ๒๓ | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | ๔๗๙,๓๑๑ |
| ๒๔ | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ | ๒๑,๘๐๐ |
| ๒๕ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ สิงหาคม) | ๖๔,๖๐๐ |
| ๒๖ | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม) | ๘๙,๑๗๐ |
| ๒๗ | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา | ๓๒,๑๙๐ |
| ๒๘ | โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | ๔๖,๐๐๐ |
| ๒๙ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓๐ | โครงการ”จัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร”ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๑ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับ ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ๗๙๗,๙๐๐ |
| ๓๒ | โครงการชุมชนเทิดพระเกียรติ | ๑๗๘,๙๔๐ |
| ๓๓ | โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลนายาง | ๒๖,๓๘๘ |
| ๓๔ | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร. | ๒๒๖,๗๙๙.๖๐ |
| ๓๕ | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑๖,๘๔๐ |
| ๓๖ | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - สายส่งน้ำ ชนิดผ้า หัวทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๖ เส้น - สายส่งน้ำ ชนิดยาง หัวทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๖ เส้น | ๑๓๐,๘๐๐ |
| ๓๗ | ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อมิตซูบิชิ | ๗๕๐,๐๐๐ |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง |  |
|  | ติดตั้งระบบกระจายข่าวแบบเสียงตามสายหมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ | ๑๗๘,๐๐๐ |
| ๓๙ | โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย |  |
|  | ปรับปรุงเครื่องกระจายข่าวภาคส่งพร้อมอุปกรณ์ | ๗๕,๐๐๐ |
|  | ปรับปรุงหอกระจายข่าวด้วยระบบกระจายข่าวแบบไร้สายและเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ | ๑,๖๗๙,๐๐๐ |

๓๕

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล | ๓๑,๓๑๒ |
| ๒ | ปรับปรุงทางลาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนายาง | ๑๑,๘๐๐ |

๒.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๔๙,๙๘๐ |

๒.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเทศบาล | ๒๔๗,๑๒๐ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๑๓,๘๓๐ |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | ๒๓,๔๓๙ |
| ๔ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ๗๐,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน | ๓๙,๕๐๐ |
| ๖ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองคลัง - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง | ๓๑,๘๐๐ ๑๐,๔๐๐ |
| ๗ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองสวัสดิการสังคม - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ กล้อง | ๙,๐๙๕ |
| ๘ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองช่าง - เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ X ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ลำ - เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า พร้อมท่อนาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว X ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๐๐๐ ๑๓,๙๓๖.๗๕ |

๓๖

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๙ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักปลัดเทศบาล - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(๒๕ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง - ตู้กระจกติดผนัง จำนวน ๑ ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ X ๒.๐๐ X ๒.๖๐ เมตร - รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน | ๑๓,๙๐๐ ๕,๕๐๐ ๒๙,๗๖๕ ๑,๔๕๙,๐๐๐ |
| ๑๐ | ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ | ๔๔๖,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองการประปา - รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน - เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) พร้อมปั๊มน้ำ จำนวน ๓ ชุด - เครื่องปั๊มน้ำแบบแช่ดูดโคลน ปั๊มแช่ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง - โปรแกรมบริหารงานการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด | ๗๔,๐๐๐ ๗๖,๒๙๑ ๑๖,๕๐๐ ๓๑,๘๐๐ ๖๐,๐๐๐ |

๓๗

๓.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

๓.๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑)  พัฒนาถนนจากเดิมซึ่งเป็นถนนลูกรังมาเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น

๒)  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน  และอยู่ในสภาพที่ดี

๓)  ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  และมีการบำรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔)  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  และแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ก่อสร้างและขยายเขตประปา การขุดลอกคูคลอง  สระน้ำ  เป็นต้น

๓.๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑)  ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน

๓)  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ แก่ประชาชน ทั้งทางด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

๔) ส่งเสริมให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น  ประเพณีสงกรานต์

๕)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย  ๓  ขวบ

๖)  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี  ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

๗)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑)  พัฒนาด้านการตลาด  โดยการจัดระเบียบตลาดให้เป็นตลาดน่าซื้อ

๒)  จัดให้มีการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้

๓)  เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทางการเกษตร  ซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชน  เช่น  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์

๔)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น

๓.๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑)  รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒)  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านขยะมูลฝอย

๓.๕  ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  สามารถตรวจสอบการทำงานด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม

๒)  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบของประชาคม  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

๓)  การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย   ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ท้องถิ่น

๔)  เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

ส่วนที่  ๔

# ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข”

๒.  พันธกิจ

๒.๑  พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

๒.๒  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม    จารีตประเพณี

๒.๓  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร

๒.๔  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๕  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.  เป้าประสงค์

๓.๑  การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง

๓.๒  ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษา นันทนาการอย่างมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

๓.๓  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

๓.๔  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๕  เทศบาลมีการบริหารและการจัดการที่ดีในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ก่อสร้าง ปรับปรุง และการบำรุงรักษา  ถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

ทางระบายน้ำ ฯลฯ

๒)  พัฒนาแหล่งน้ำ

๓)  พัฒนาระบบประปา

๔)  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมไฟสาธารณะ

๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๑)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๒)  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และโรคติดต่อ

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๔)  ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕)  ส่งเสริมความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของชุมชน และเพิ่มช่องทางในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร

๖)  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๙

๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกระดับ

๒)  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๓)  ส่งเสริมภาคการเกษตร

๓.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑)  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๒)  จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน

แนวทางการพัฒนา

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

๓)  ปรับปรุงและพัฒนารายได้

๔)  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน